

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021 № 424

(в редакции постановлений от 19.08.2021 № 1198,

от 04.10.2021 № 1437, от 17.12.2021 № 1884, от 28.01.2022 № 155,

от 18.02.2022 № 322, от 25.04.2022 № 761, от 01.08.2022 № 1304, от 30.08.2022 № 1500, от 05.12.2022 № 2139,от 23.12.2022 № 2319, от 31.01.2023 № 104, от 27.02.2023 № 267, от 06.06.2023 №936, от 28.07.2023 № 1290, от 05.09.2023 № 1659)

г. Сольцы

**Об утверждении муниципальной программы**

**Солецкого муниципального округа «Развитие культуры**

**Солецкого муниципального округа»**

В соответствии с пунктами 16-18 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 01 февраля 2017 года № 20-СФ, в целях сохранения культурного наследия Солецкого муниципального округа, обеспечения широкого доступа всех слоёв населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры, решением Думы Солецкого муниципального округа от 21.09.2020 № 7 «О правопреемстве органов местного самоуправления Солецкого муниципального округа Новгородской области», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Солецкого муниципального округа их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального округа от 29.01.2021 № 142, Перечнем муниципальных программ Солецкого муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 31.08.2020 № 1015 (в редакции постановления от 13.11.2020 № 1418), Администрация Солецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солецкого муниципального округа «Развитие культуры Солецкого муниципального округа».

2. Признать утратившими силу:

Постановления Администрации муниципального района:

от 21.12.2018 № 2323 «Об утверждении муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 27.12.2018 № 2372 «Об утверждении муниципальной программы

Солецкого городского поселения «Развитие культуры на территории Солецкого городского поселения»;

от 04.03.2019 № 254 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 17.06.2019 № 753«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 23.08.2019 № 1135«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 07.10.2019 № 1360«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 06.11.2019 № 1535 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 13.12.2019 № 1750 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Развитие культуры на территории Солецкого городского поселения»;

от 16.12.2019 № 1754 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 26.12.2019 № 1826 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 21.01.2020 № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 13.03.2020 № 296 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Развитие культуры на территории Солецкого городского поселения»;

от 23.03.2020 № 335«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 12.05.2020 № 527«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 10.06.2020 № 641«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 29.06.2020 № 695«О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района»;

от 31.08.2020 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Развитие культуры на территории Солецкого городского поселения»;

от 29.12.2020 № 1676 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие культуры Солецкого муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании бюллетень «Солецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. Главы муниципального округа Т.А. Миронычева**

Утверждена постановлением Администрации муниципального округа

от 25.03.2021 № 424

(в редакции постановления

от 19.08.2021 № 1198, от 04.10.2021 № 1437,

от 17.12.2021 № 1884,

от 28.01.2022 № 155,

от 18.02.2022 № 322,

от 25.04.2022 № 761,

от 01.08.2022 № 1304,

от 30.08.2022 № 1500,

от 05.12.2022 № 2139,

от 23.12.2022 № 2319,

от 31.01.2023 № 104,

от 27.02.2023 № 267,

от 06.06.2023 № 936,

от 28.07.2023 № 1290,

от 05.09.2023 № 1659)

Паспорт

муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет культуры и молодежной политики Администрации Солецкого муниципального округа (далее - комитет);

отдел культуры Администрации Солецкого муниципального округа (далее - отдел)

2. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» (далее - МБУК «ЦКД»)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Солецкая детская школа искусств» (далее – МБУДО «Солецкая ДШИ»)

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее–МБУК «ЦБС»)

3.Подпрограммы муниципальной программы:

подпрограмма 1.

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел».

подпрограмма 2.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

подпрограмма 3.

«Развитие библиотечного обслуживания населения».

подпрограмма 4.

«Развитие событийного туризма»

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя  по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1  Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1  Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры (ед.) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 1.1.2. | Показатель 2  Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в досуговых учреждениях культуры (чел.) | 1734 | 1783 | 1832 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 1.1.3. | Показатель 3  Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» (ед.) | 3117 | 3118 | 3119 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 1.1.4. | Показатель 4  Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | - | - | 1213 | 1214 | 1214 | 1214 |
| 1.1.5. | Показатель 5  Количество посещений музейных учреждений (ед.) | - | - | 31493 | 32337 | 32337 | 32337 |
| 1.2. | Задача 2  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦКД» | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУК «ЦКД» | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1  Количество учреждений досуговой деятельности и их филиалов, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Задача 4  Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | |
| 1.4.1. | Показатель 1  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Показатель 2  Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | 1211 | 1212 | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Показатель 3  Количество посещений музейных учреждений (ед.) | 29806 | 30650 | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Показатель 4  Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | 18 | 19 | - | - | - | - |
| 1.4.5. | Показатель 5  Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | 42 | 43 | - | - | - | - |
| 1.4.6. | Показатель 6  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.4.7. | Показатель 7  Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (ед.) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 1.4.8. | Показатель 8  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.4.9. | Показатель 9  Количество экскурсий (ед.) | 429 | 434 | - | - | - | - |
| 1.5. | Задача 5  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | |
| 1.5.1. | Показатель 1  Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦКД» (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.2. | Показатель 2  Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦКД» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6. | Задача 6  Развитие информационного пространства сферы культуры | | | | | | |
| 1.6.1. | Показатель 1 Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.6.2. | Показатель 2 Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (шт.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.7. | Задача 7  Сохранение и популяризация культурного наследия округа | | | | | | |
| 1.7.1. | Показатель 1 Количество изготовленных и размещенных адресных табличек с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте (шт.) | 4 | - | - | - | - | - |
| 1.7.2. | Показатель 2 Количество установленных графических обозначений «СелфиТочка» вблизи объектов туристического интереса (шт.) | 10 | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. | Показатель 3Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Цель 2Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1  Обеспечение дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель 1  Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства (процент) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2.1.2. | Показатель 2  Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Показатель 3  Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ» (процент) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. | Задача 2  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | |
| 2.2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | |
| 2.3.1. | Показатель 1  Количество приобретенной нотной и методической литературы (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств, музыкальных инструментов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.3. | Показатель 3  Количество приобретенных учебно-методических комплектов по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими изделия народных художественных промыслов (шт.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | Цель 3 Развитие библиотечного обслуживания населения | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1  Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального округа | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель 1  Количество библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотек централизованной библиотечной системы (ед.) | 24711 | 26711 | 28711 | 30711 | 30711 | 30711 |
| 3.1.2. | Показатель 2  Охват населения, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием (процент) | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 3.1.3. | Показатель 3  Количество посещений муниципальных библиотек и их филиалов (ед.) | 110565 | 113320 | 123632 | 124250 | 124872 | 124872 |
| 3.1.4. | Показатель 4  Количество мероприятий муниципального и межмуниципального уровней, проведенных на базе МБУК «ЦБС» (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2. | Задача 2  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦБС» | | | | | | |
| 3.2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУК «ЦБС» | | | | | | |
| 3.3.1. | Показатель 1  Количество библиотек, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3.3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3.3. | Показатель 3  Количество изданных печатных изданий (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3.4. | Показатель 4  Количество приобретенных экземпляров печатных изданий (шт.) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Задача 4  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | |
| 3.4.1. | Показатель 1  Количество действующих добровольческих  (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦБС» (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4.2. | Показатель 2  Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦБС» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.5. | Задача 5  Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | |
| 3.5.1. | Показатель 1  Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | 50 | 60 | 70 | - | - | - |
| 3.5.2. | Показатель 2  Доля выполненных мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципального проекта «Путешествие со вкусом», % | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Цель 4 Развитие событийного туризма | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1  Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель 1  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.1.2. | Показатель 2  Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | - | - | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 4.1.3. | Показатель 3  Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | - | - | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 4.1.4. | Показатель 4  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.5. | Показатель 5  Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (шт.) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1.6. | Показатель 6  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.7. | Показатель 3 Количество экскурсий (ед.) | - | - | 439 | 444 | 444 | 444 |
| 4.2. | Задача 2  Популяризация культурного наследия округа | | | | | | |
| 4.2.1. | Показатель 1 Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (ед.) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2.2. | Показатель 2 Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.3. | Показатель 3 Количество экскурсий (ед.) | - | - | 439 | 444 | 444 | 444 |
| 4.2.4. | Показатель 4 Количество установленных знаков (шт.) | - | - | 4 | - | - | - |
| 4.2.5. | Показатель 5 Количество установленных уличных информационных стендов (шт.) | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.3. | Задача 3  Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | |
| 4.3.1. | Показатель 1  Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | - | - | 70 | 80 | 90 | 100 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021- 2026 годы.

6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального  округа | внебюджетные  средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 155,90000 | 6345,29078 | 34012,03900 | - | 40513,22978 |
| 2022 | 1446,90110 | 15080,44134 | 34755,49550 | - | 51282,83794 |
| 2023 | 441,77900 | 5764,22500 | 40507,96902 | - | 46713,97302 |
| 2024 | - | 545,41000 | 38866,44451 | - | 39411,85451 |
| 2025 | - | 543,06000 | 38866,44451 | - | 39409,50451 |
| 2026 | - | - | 32988,72700 | - | 32988,72700 |
| ВСЕГО | 2044,58010 | 28278,42712 | 219997,11954 |  | 250320,12676 |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Результатами реализации муниципальной программы станут:

- уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм - 100 процентов;

- доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры, ежегодно – 100 процентов.

- уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Солецком муниципальном округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры не менее 60 %.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:

- количество библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотечной системы ежегодно будет увеличиваться на 2000 единиц;

- доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и досуга, ежегодно не менее 12,5 процентов;

- спектр предоставляемых услуг населению досуговыми учреждениями расширится, что позволит увеличить внебюджетные поступления ежегодно на 3 процента;

- количество детей, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, ежегодно вырастет не менее чем на 5 человек;

- увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров позволит повысить качество предоставляемых услуг, художественных продуктов, даст дополнительные возможности для творческой реализации, позволит ставить новые, более амбициозные цели;

- участие в заявочной кампании на строительство и модернизацию (реконструкцию, капитальный ремонт) позволит привлечь дополнительные средства на укрепление материально-технического состояния учреждений культуры.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить на территории муниципального округа организацию эффективной библиотечной, выставочной, культурно-досуговой деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей округа, осуществлять работу по выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население Солецкого округа качественными услугами организации культуры.

Обеспечит увеличение информационного контента об историко-культурном потенциале муниципального округа; популяризацию территории округа в культурно-туристическом пространстве, что в конечном итоге приведет к увеличению туристского потока, окажет содействие к привлечению бизнес-сообщества в сферу туризма.

**Характеристика текущего состояния проблем отрасли культуры, социально-экономического развития Солецкого муниципального округа, приоритеты и цели государственной и региональной политики**

**в сфере культуры**

Программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271 (в редакции постановления 02.04.2020 № 120), Стратегии социально-экономического развития района, утвержденной Решением Думы Солецкого муниципального района от 20.12.2012 № 218 «О принятии стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года».

В округе созданы условия для художественного и музыкального образования детей, развития самодеятельного творчества, организации досуга и культурного отдыха населения разных возрастов.

Культурно-досуговые учреждения являются для населения, прежде всего для молодежи, детей и подростков, территорией общения и досуга, способствующей раскрытию их самых различных способностей, содействующей воспитанию и просвещению подрастающего поколения, продвижению в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности, максимальному вовлечению в сферу самодеятельного художественного творчества, народных промыслов и ремесел. Поэтому деятельность учреждений направлена на поддержание культурной активности населения, сохранение и развитие информационно-культурного комплекса.

Сегодня в районе функционируют 4 учреждения культуры и молодежной политики со статусом юридического лица, всего 24 сетевые единицы: 10 культурно-досуговых учреждений, в т.ч. 1 музей, 13 библиотек, 1 школа искусств. Сохранение сети существующих учреждений является необходимым условием для обеспечения исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и развития культуры и духовно-нравственных ценностей.

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в учреждениях осуществляют свою деятельность 121 клубное формирование, в том числе в сельской местности - 69. Число участников клубных формирований составляет 1700 человек, в том числе в сельской местности – 693 чел. Для детей и подростков работают 54 клубных формирования различной направленности с числом участников 702 человека. Важно отметить, что 100% участников клубных формирований занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих сметы учреждения. Во главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, театрального, хореографического и других видах народного творчества. Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности. В настоящее время в учреждениях культуры района функционирует 63 коллектива самодеятельного народного творчества с числом участников в них 731 человек, что составляет 52 % от общего числа культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях округа. В округе 5 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 1 студия - звание «образцовый».

Солецкая детская школа искусств обеспечивает реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств для 133 обучающихся, 13 из них обучаются на двух общеразвивающих программах. Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства составляет 12,7%. Вовлеченность детского населения в систему обучения по программам художественно-эстетической направленности способствует формированию грамотной, требовательной слушательской и зрительской аудитории. Сохранность контингента составляет 99 %. О высоком качестве организации образовательного процесса и подготовки обучающихся свидетельствует их успешное участие в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней.

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 13 библиотек централизованной библиотечной системы. Несмотря на отсутствие у общества интереса к чтению, активное развитие информационных технологий, библиотекам удаётся сохранять читательский состав и привлекать новых читателей. Библиотечная система активно развивается как информационный, культурный и краеведческий центр; проводит просветительские мероприятия, популяризирующие лучшие произведения классики и современных авторов; ведет проектную и издательскую деятельность. Сегодня основные направления работы библиотек получают новое развитие, к участию в программах и акциях библиотек привлекается всё большее количество жителей, в том числе детей. Как отмечают родители, важным фактором в пользу посещения библиотек является как чтение, так и творческое развитие детей через участие в литературных конкурсах, программах и т.д.

Деятельность Солецкого краеведческого музея осуществляется посредством просветительных и образовательных мероприятий, публичного показа музейных предметов и коллекций. В музее организованы обзорные экскурсии для экскурсионных групп и индивидуальных экскурсантов, работают постоянные экспозиции. Сегодня музей не ограничивается отбором, сохранением экспозиций историко-культурных ценностей. Реализуя традиционные формы поисково-охранительной и информационно-просветительной деятельности, дополняет и объединяет их разнообразными методами вовлечения посетителей в активные формы социально-культурного творчества.

В целях пропаганды культурного наследия через сохранение и развитие народных художественных промыслов в учреждениях проводятся фестивали детских театральных коллективов «Каша из топора»,народной игрушки и фольклора «До третьих петухов», игровая программа «Сундучок затей» и др. Большой популярностью для активного отдыха, семейного и корпоративного досуга пользуются интерактивные программы: «Сказка старого парка», «Лесная сказка без подсказки», «Ее величество – картошка», «Праздник русского пирога», «Колесная слобода» и др. Ежегодно растет число экскурсантов, посетивших интерактивные экскурсии и программы, межмуниципальные фестивали в рамках однодневных туров «В Солецкий край за «живой» и «мертвой» водой!», «По следам истории земли Солецкой».

В целях информирования населения об услугах и деятельности в учреждениях культуры созданы собственные сайты, на которых они осуществляют регулярное размещение информации, а также активно используют другие электронные площадки, средства массовой информации.

Исходя из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в области культуры, можно говорить о достигнутом росте удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых учреждениями культуры округа, и повышением процента удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). В целом отрасль находится на высоком уровне и ежегодно занимает ведущие места в областном рейтинге по удовлетворенности населения услугами, предоставляемыми учреждениями культуры.

Но, в то же время, в отрасли существует ряд проблем- нехватка финансовых средств на приобретение современного оборудования, мебели, инвентаря, офисной техники, музыкальной аппаратуры, сценических костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Увеличивается количество зданий учреждений культуры, нуждающихся в капитальных ремонтах.

«Солецкая детская школа искусств» испытывает серьезные трудности с приобретением литературы, обновлением музыкальных инструментов, амортизация которых составляет от 60% до 100%; нуждается в дополнительных площадях, чтобы иметь возможность использовать полностью свой потенциал.

На средства бюджета муниципального района в 2020 году проведено обследование технического состояния строительных и конструктивных элементов недостроенного здания Солецкой детской школы искусств (дома купцов Багровых); в настоящее время требуются средства на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и работ.

В библиотечном деле требуется современное компьютерное оборудование и качественное комплектование. Изношенность книжных фондов, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг, в том числе для незрячих и слабовидящих) в фонды библиотек обусловлен также повышением цен на печатную продукцию.

Дополнительное финансирование требуется и на развитие туризма. Солецкий округ обладает большим историко-культурным потенциалом, который представлен памятниками истории, искусства и архитектуры, археологии. Всего насчитывается 196 объектов культурного наследия. Большим интересом у туристов пользуются усадьбы, находящиеся на территории округа, экспозиция «Музей колеса», созданная на базе Дубровского сельского Дома культуры. В настоящее время в округе слабо развита инфраструктура обслуживания туристов.

В учреждениях наблюдаются высокий возрастной порог работников культуры, тенденции кризиса кадров, снижение уровня квалификации специалистов отрасли, рост несоответствия профессиональных знаний и умений сотрудников требованиям сегодняшнего дня.

Не хватает активных молодых специалистов с современным, креативным мышлением, способных разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, работать в области получения грантовой поддержки, осуществлять инновационные культурные проекты, расширять круг предоставляемых услуг и увеличивать размеры доходов.

В настоящее время актуальным является привлечение перспективных выпускников вузов на работу в учреждения культуры.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения округа, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности. Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди многонационального населения округа, укрепление гражданского мира и межнационального согласия.

Решение данных проблем при соответствующих организационном и экономическом обеспечении, позволит:

- модернизировать инфраструктуру культуры;

- переоснастить учреждения;

- повысить квалификацию кадров;

- развивать историко-культурный и туристический потенциал территории муниципального округа;

- увеличить экскурсионный поток;

- повысить качество услуг, эффективность бюджетных расходов;

- увеличить охват населения услугами организаций культуры;

- обеспечить поэтапное достижение целевого показателя национального проекта «Культура».

Результаты SWOT-анализа

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| 1. Востребованность услуг организаций культуры.  2. Потребность населения в культурной деятельности.  3. Развитая сеть учреждений.  4. Высокий уровень библиотечного обслуживания.  5. Осуществление проектной деятельности.  Организация межведомственного взаимодействия.  7. Высокий уровень проведения мероприятий межмуниципального уровня.  8. Стабильность работы самодеятельных творческих коллективов | 1.Недостаточность финансирования отрасли.  2. Отсутствие молодых квалифицированных специалистов, высокий возрастной порог работников культуры  3. Слабая маркетинговая деятельность  4. Невысокий уровень внебюджетных доходов.  5. Отсутствие заинтересованности инвесторов в поддержке культуры |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Внедрение новых форм и видов услуг.  2. Развитие перспективных форм социального партнерства.  3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.  4. Разработка и своевременная подача заявок на финансирование новых культурных проектов, направленных на улучшение качества культурной среды; на финансирование мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура».  5. Увеличение охвата населения услугами организаций культуры.  6. Обеспечение доступности культурных благ для граждан вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания.  7. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи.  8. Запуск процессов, актуализирующих культурные ресурсы территории округа. | 1. Отставание от общеобластных темпов развития культуры.  2. Невысокая активность населения в проведении содержательного досуга  3. Ухудшение демографической ситуации  4. Миграция населения  5.Высокий возрастной порог работников культуры |

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и единица измерения целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры (ед.) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 2 | Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговых учреждениях культуры (чел.) | 1734 | 1783 | 1832 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 3 | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» (ед.) | 3117 | 3118 | 3119 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 4 | Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Количество приобретенных технических средств, музыкальных инструментов (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1214 | 1214 |
| 9 | Количество посещений музейных учреждений (ед.) | 29806 | 30650 | 31493 | 32337 | 32337 | 32337 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 11 | Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 12 | Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество экскурсий (ед.) | 429 | 434 | 439 | 444 | 444 | 444 |
| 16 | Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Количество проведенных членами добровольческих (волонтерских) отрядов социокультурных мероприятий (ед.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства (процент) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 22 | Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Количество библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотек централизованной библиотечной системы (ед.) | 24711 | 26711 | 28711 | 30711 | 30711 | 30711 |
| 24 | Охват населения, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием (процент) | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 25 | Количество посещений муниципальных библиотек и их филиалов (ед.) | 110565 | 113320 | 123632 | 124250 | 124872 | 124872 |
| 26 | Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками реализации муниципальной программы - досрочное прекращение выполнения муниципальной программы.

Условием досрочного прекращения муниципальной программы может стать изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении задач социально-экономического развития Солецкого округа, а также неэффективное управление муниципальной программой, при котором невозможно достичь поставленных целей. К внешним факторам риска можно отнести социальные факторы, обусловленные недостатком квалифицированных кадров, и финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации муниципальной программы, объёмов бюджетных средств.

Правовые риски - изменение порядка формирования и финансирования муниципальных программ. Для снижения возможности возникновения указанных рисков будет проводиться постоянный анализ рисков, мониторинг реализации муниципальной программы и осуществлять оперативное регулирование меняющихся условий реализации муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Разработку проекта муниципальной программы, системы реализации мероприятий, управление муниципальной программой, в т.ч. текущий контроль по ее реализации, функции по ведению мониторинга и предоставление ежеквартальной и годовой отчетности о ходе выполнения муниципальной программы осуществляет отдел культуры и молодёжной политики Администрации муниципального округа. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 5 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального округа и представляет его в управление делами Администрации муниципального округа. Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы составляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчётным.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реали  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» | Комитет, отдел,МБУК  «ЦКД» | 2021-2026 годы | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.2.1.  1.3.1.  1.3.2.  1.4.1.  1.4.2.  1.4.3.  1.4.4.  1.4.5.  1.4.6.  1.4.7.  1.4.8.  1.4.9.  1.5.1.  1.5.2.  1.6.1.  1.6.2.  1.7.1.  1.7.2.  1.7.3. | бюджет муниципального округа | 18452,52600 | 19129,87059 | 21216,25600 | 21216,27600 | 21216,27600 | 17720,21800 |
| областной бюджет | 4733,09278 | 10494,97297 | 3759,52100 | 473,90000 | 471,56000 | - |
| федеральный бюджет | 100,00000 | 1388,98610 | 383,85900 | - | - | - |
| 2. | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет, отдел,МБУДО  «Солецкая ДШИ» | 2021-2026 годы | 2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.2.1.  2.3.1.  2.3.2.  2.3.3. | бюджет муниципального округа | 6178,26400 | 6399,73312 | 7504,21251 | 7228,64451 | 7228,64451 | 5818,63000 |
| областной бюджет | 531,50000 | 800,24937 | 853,14000 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реализация подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Комитет, отдел,МБУК «ЦБС» | 2021-2026 годы | 3.1.1.  3.1.2.  3.1.3.  3.1.4  3.2.1.  3.3.1.  3.3.2.  3.3.3.  3.3.4.  3.4.1.  3.4.2.  3.5.1.  3.5.2. | бюджет муниципального округа | 9381,24900 | 9225,89179 | 11214,69659 | 10147,52400 | 10147,52400 | 9175,87900 |
| областной бюджет | 1080,69800 | 3785,21900 | 1151,56400 | 71,51000 | 71,50000 | - |
| федеральный бюджет | 55,90000 | 57,91500 | 57,92000 | - | - | - |
| 4. | Реализация подпрограммы «Развитие событийного туризма» | Комитет, отдел,МБУК «ЦКД», МБУК «ЦБС» | 2023-2026 годы | 4.1.1.  4.1.2.  4.1.3.  4.1.4.  4.1.5.  4.1.6.  4.1.7.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.3.1. | бюджет муниципального округа | - | - | 572,80392 | 274,00000 | 274,00000 | 274,00000 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | Х | 40513,22978 | 51282,83794 | 46713,97302 | 39411,85451 | 39409,50451 | 32988,72700 |

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет, отдел, МБУК «ЦКД» и его филиалы: Вшельский сельский клуб, Выбитский сельский Дом культуры, Горский сельский Дом культуры, Дубровский сельский Дом культуры, Заборовский сельский клуб, Ретновский сельский Дом культуры, Ситненский сельский Дом культуры, «Солецкий краеведческий музей»

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя  по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1  Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры (ед.) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 1.2. | Показатель 2  Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговых учреждениях культуры (чел.) | 1734 | 1783 | 1832 | 1881 | 1881 | 1881 |
| 1.3. | Показатель 3  Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» (ед.) | 3117 | 3118 | 3119 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 1.4. | Показатель 4  Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | - | - | 1213 | 1214 | 1214 | 1214 |
| 1.5. | Показатель 5  Количество посещений музейных учреждений (ед.) | - | - | 31493 | 32337 | 32337 | 32337 |
| 2. | Задача 2 Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦКД» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУК «ЦКД» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1  Количество учреждений досуговой деятельности и их филиалов, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Задача 4 Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 1  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 4.2. | Показатель 2  Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | 1211 | 1212 | - | - | - | - |
| 4.3. | Показатель 3  Количество посещений музейных учреждений (ед.) | 29806 | 30650 | - | - | - | - |
| 4.4. | Показатель 4  Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | 18 | 19 | - | - | - | - |
| 4.5. | Показатель 5  Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | 42 | 43 | - | - | - | - |
| 4.6. | Показатель 6  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4.7. | Показатель 7  Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (шт.) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 4.8. | Показатель 8  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4.9. | Показатель 9  Количество экскурсий (ед.) | 429 | 434 | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 1  Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦКД» (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Показатель 2  Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦКД» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Задача 6  Развитие информационного пространства сферы культуры | | | | | | |
| 6.1. | Показатель 1 Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.2. | Показатель 2 Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (ед.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7. | Задача 7  Сохранение и популяризация культурного наследия округа | | | | | | |
| 7.1. | Показатель 1 Количество изготовленных и размещенных адресных табличек с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте (шт.) | 4 | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Показатель 2 Количество установленных графических обозначений «СелфиТочка» вблизи объектов туристического интереса (шт.) | 10 | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Показатель 3 Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2021-2026 годы.

4.Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 100,00000 | 4733,09278 | 18452,52600 | - | 23285,61878 |
| 2022 | 1388,98610 | 10494,97297 | 19129,87059 | - | 31013,82966 |
| 2023 | 383,85900 | 3759,52100 | 21216,25600 | - | 25359,63600 |
| 2024 | - | 473,90000 | 21216,27600 | - | 21690,17600 |
| 2025 | - | 471,56000 | 21216,27600 | - | 21687,83600 |
| 2026 | - | - | 17720,21800 | - | 17720,21800 |
| ВСЕГО | 1872,84510 | 19933,04675 | 118951,42259 | - | 140757,31444 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение конституционного права каждого гражданина на свободу всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;

- расширение ассортимента культурных услуг;

- повышение доступности культурных мероприятий и услуг;

- продвижение талантливой молодежи;

- вовлечение жителей округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации;

- повышение уровня удовлетворённости населения качеством оказываемых услуг;

- повышение престижа и привлекательности профессий в сфере культуры;

- популяризация территории округа в культурно-туристическом пространстве;

- увеличение туристского потока;

- обеспечение поэтапного достижения целевого показателя национального проекта «Культура».

Помимо непосредственных результатов реализации подпрограммы ожидается получить следующие эффекты:

- повышение уровня толерантности в обществе, что в целом скажется на повышении имиджа Солецкого округа, как привлекательной территории проживания, воспитания детей, ведения бизнеса, сохранения физического и духовного здоровья;

- расширение спектра предоставляемых услуг населению досуговыми учреждениями позволит увеличить внебюджетные поступления ежегодно на 3 процента;

- увеличение количества детей, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, привлеченных к участию в творческих мероприятиях;

- реализация подпрограммы повысит инвестиционную привлекательность Солецкого округа.

В целом реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для воспитания духовности и нравственности населения; содействию укрепления гражданского единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений на территории Солецкого округа, выработке потребности у населения в высокой культуре.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и

восстановление традиционной народной культуры и ремёсел»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  реалии  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача  Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение доступа населения к культурным ценностям, свободы творчества и участия в культурной жизни, организация досуга населения | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021-2026 годы | 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  4.1.  4.2.  4.3. | бюджет муниципального округа | 18408,52600 | 18935,25059 | 21191,31390 | 21135,37600 | 21135,37600 | 17673,11800 |
| областной бюджет | 4730,00000 | 6434,55907 | 3669,48000 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦКД» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Направление специалистов на курсы повышения квалификации | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 -2026 годы | 2.1. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача  Укрепление и развитие материально - технической базы МБУК «ЦКД» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 -2026 годы | 3.1. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры и их филиалов | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 -2026 годы | 3.1. | бюджет муниципального округа | - | 16,38733 | 24,94210 | 38,80000 | 38,80000 | 33,10000 |
| областной бюджет | - | 62,27288 | 90,04100 | 473,90000 | 471,56000 | - |
| федеральный бюджет | - | 265,47379 | 383,85900 | - | - | - |
| 3.3. | Модернизация, техническое оснащение культурно-досуговых учреждений, приобретение оборудования | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 -2026 годы | 3.2. | бюджет муниципального округа | - | 22,93267 | 42,10000  - | 42,10000 | 42,10000 | 14,00000 |
| областной бюджет | - | 87,14556 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 371,50777 | - | - | - | - |
| 3.4. | Приобретение оборудования за счет субсидии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021- год | 3.2. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Реконструкция и капитальный ремонт здания филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Выбитский сельский Дом культуры | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2022 год | 3.1. | бюджет муниципального округа | - | 11,30000 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 380,99546 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 752,00454 | - | - | - | - |
| 4. | Задача  Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021-2022 годы | 4.1. | бюджет муниципального округа | 44,00000 | 144,00000 | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в мероприятиях, проводимых на территории округа | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021-2022 годы | 4.4. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Организация выставок декоративно-прикладного творчества | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021-2022 годы | 4.5. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в федеральных и региональных выставках и ярмарках (предоставление транспорта) | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2022  годы | 4.6. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории округа | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2022  годы | 4.7. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (предоставление транспорта) | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2022  годы | 4.8. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Проведение экскурсий, интерактивных программ, популяризующих объекты культурного наследия | Комитет,  МБУК «ЦКД» | 2021 - 2022 годы | 4.9. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Обустройство объектов туристского интереса:  - входной зоны в парк усадьбы Выбити, в парк усадьбы Горки;  - приобретение и установка автономного туалетного модуля;  - установка знаков туристской навигации, информационных стендов, указателей | Комитет,  МБУК «ЦКД» | 2022 год | 4.9. | областной бюджет | - | 3530,00000 | - | - | - | - |
| 5. | Задача  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Формирование и организация работы в учреждении добровольческого (волонтерского) отряда | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2026  годы | 5.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Оказание содействия добровольческому (волонтерскому) отряду в их работе, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности (предоставление транспорта, информационное сопровождение) | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2026  годы | 5.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача  Развитие информационного пространства сферы культуры | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Информационное сопровождение событийных мероприятий в СМИ и сети «Интернет» | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2026  годы | 6.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Издание рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа  (буклетов, брошюр об исторических местах, памятниках культуры и архитектуры, достопримечательностях и т.д.) | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2022  годы | 6.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача  Сохранение и популяризация культурного наследия округа | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Изготовление и размещение адресных табличек с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021  год | 7.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Установка графического обозначения «СелфиТочка» вблизи ОТИ | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021  год | 7.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Создание интерактивных культурных программ для туристов | Комитет,  МБУК  «ЦКД» | 2021 – 2022  годы | 7.3. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 23285,61878 | 31013,82966 | 25359,63600 | 21690,17600 | 21687,83600 | 17720,21800 |

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет, отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя  по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1  Обеспечение дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства (процент) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.2. | Показатель 2  Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Показатель 3  Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ» (процент) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Задача 2  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1  Количество приобретенной нотной и методической литературы (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств, музыкальных инструментов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Показатель 3  Количество приобретенных учебно-методических комплектов по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими изделия народных художественных промыслов (шт.) | 1 | - | - | - | - | - |

3.Сроки реализации подпрограммы:2021-2026 годы.

4.Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | - | 531,50000 | 6178,26400 | - | 6709,76400 |
| 2022 | - | 800,24937 | 6399,73312 | - | 7199,98249 |
| 2023 | - | 853,14000 | 7504,21251 |  | 8357,35251 |
| 2024 | - | - | 7228,64451 |  | 7228,64451 |
| 2025 | - | - | 7228,64451 |  | 7228,64451 |
| 2026 | - | - | 5818,63000 | - | 5818,63000 |
| ВСЕГО | - | 2184,88937 | 40358,12865 | - | 42543,01802 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- развитие и укрепление материально-технической базы за счёт приобретения музыкальных инструментов, средств технического оснащения, ремонта охранно-пожарной сигнализации;

- повышение уровня квалификации педагогических работников, реализация творческих проектов и образовательных программ позволит повысить качество дополнительного образования, сохранить контингент учащихся, повысить имидж учреждения;

- доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и досуга, ежегодно составит не менее 12,5 процентов.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  реалии  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача  Обеспечение дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ | Комитет, отдел,  МБУДО «Солецкая ДШИ» | 2021-2026 годы | 1.1.  1.2.  1.3. | бюджет  муниципального  округа | 6178,26400 | 6399,73312 | 7504,21251 | 7228,64451 | 7228,64451 | 5818,63000 |
| областной бюджет | 531,50000 | 800,24937 | 853,14000 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Направление специалистов на курсы повышения квалификации | Комитет, отдел,  МБУДО «Солецкая ДШИ» | 2021-2026 годы | 2.1. | бюджет  муниципального  округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «Солецкая ДШИ» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение нотной и методической литературы | Комитет, отдел,  МБУДО «Солецкая ДШИ» | 2021 -2026 годы | 3.1. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Приобретение технических средств, музыкальных инструментов | Комитет, отдел,  МБУДО «Солецкая ДШИ» | 2021 -2026 годы | 3.2. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Приобретение учебно-методических комплектов по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | Комитет,  МБУДО «Солецкая ДШИ» | 2021 год | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 6709,76400 | 7199,98249 | 8357,35251 | 7228,64451 | 7228,64451 | 5818,63000 |

Паспорт подпрограммы 3

«Развитие библиотечного обслуживания населения»

муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет, отдел, МБУК «ЦБС»

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы,  наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1  Обеспечение организации библиотечного, библиографического информационного обслуживания населения муниципального округа | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотек централизованной библиотечной системы (ед.) | 24711 | 26711 | 28711 | 30711 | 30711 | 30711 |
| 1.2. | Показатель 2  Охват населения, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием (процент) | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 1.3. | Показатель 3  Количество посещений муниципальных библиотек и их филиалов (ед.) | 110565 | 113320 | 123632 | 124250 | 124872 | 124872 |
| 1.4. | Показатель 4  Количество мероприятий муниципального и межмуниципального уровней, проведенных на базе МБУК «ЦБС» (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Задача 2  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦБС» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1  Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Задача 3  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУК «ЦБС» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1  Количество библиотек, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3.2. | Показатель 2  Количество приобретенных технических средств (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Показатель 3  Количество изданных печатных изданий (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.4. | Показатель 4 Количество приобретенных экземпляров печатных изданий (шт.) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 1  Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦБС» (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Показатель 2  Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦБС» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Задача 5  Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 1  Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | 50 | 60 | 70 | - | - | - |
| 5.2. | Показатель 2  Доля выполненных мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципального проекта «Путешествие со вкусом», % | 100 | - | - | - | - | - |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2021 -2026 годы.

4.Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 55,90000 | 1080,69800 | 9381,24900 | - | 10517,84700 |
| 2022 | 57,91500 | 3785,21900 | 9225,89179 |  | 13069,02579 |
| 2023 | 57,92000 | 1151,56400 | 11214,69659 |  | 12424,18059 |
| 2024 |  | 71,51000 | 10147,52400 |  | 10219,03400 |
| 2025 |  | 71,50000 | 10147,52400 |  | 10219,02400 |
| 2026 | - | - | 9175,87900 | - | 9175,87900 |
| ВСЕГО | 171,73500 | 6160,49100 | 59292,76438 | - | 65624,99038 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- участие библиотек в реализации творческих проектов в сфере библиотечной деятельности позволит улучшить материально-техническую базу, пополнить фонды новой литературой, в том числе на спецформатах; специализированным оборудованием, расширять спектр услуг и количество мероприятий для людей с ОВЗ;

- модернизация внутреннего пространства, информатизация библиотек сформирует комфортную привлекательную среду для разных групп населения и позволит привлечь новых читателей, которые хотят творчески развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве;

- развитие компьютерных технологий предоставит библиотеке возможность быть конкурентоспособной на рынке информационных услуг; повысить качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей в современных условиях;

- увеличение информационного контента об историко-культурном потенциале муниципального округа.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие библиотечного обслуживания населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой  показатель  (номер  целевого  показателя  из паспорта  подпро-  граммы) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача  Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального округа | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021-2026 годы | 1.1.  1.2.  1.3.  1.4. | бюджет  муниципального округа | 9380,52300 | 9225,17679 | 11213,97427 | 10147,52400 | 10147,52400 | 9175,87900 |
| областной бюджет | 994,00000 | 2301,63400 | 1065,97400 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача  Развитие кадрового потенциала специалистов МБУК «ЦБС» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Направление специалистов на курсы повышения квалификации | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021 -2026 годы | 2.1. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача  Укрепление и развитие материально-технической базы МБУК «ЦБС» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение реконструкции и ремонтных работ помещений МБУК «ЦБС» | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021 – 2026 годы | 3.1. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Модернизация библиотек и техническое оснащение в части комплектования книжных фондов | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021-2026 годы | 3.2. | бюджет муниципального округа | - | 0,71500 | 0,72232 |  | - | - |
| областной бюджет | - | 13,58500 | 13,59000 | 71,51000 | 71,50000 | - |
| федеральный бюджет | - | 57,91500 | 57,92000 |  | - | - |
| 3.3. | Организация работы по изданию буклетов, сборников произведений авторов, участников фестивалей, конференций, творческих встреч | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021 – 2026 годы | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021 год | 3.4. | бюджет муниципального округа | 0,72600 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 16,69800 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 55,9000 | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела (обновление оборудования) | Комитет, отдел,  МБУК «ЦБС» | 2021-2026 годы | 3.2. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача  Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование и организация работы в учреждении добровольческого (волонтерского) отряда | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦБС» | 2021 – 2026  годы | 4.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Оказания содействия добровольческому (волонтерскому) отряду в их работе, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности (предоставление транспорта, информационное сопровождение) | Комитет, отдел,  МБУК  «ЦБС» | 2021 – 2026  годы | 4.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача  Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Организация работы информационного пункта для туристов | Комитет,  МБУК  «ЦБС» | 2021 – 2022  годы | 5.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Реализация муниципального проекта «Путешествие со вкусом» | Комитет,  МБУК  «ЦБС» | 2021  год | 5.2. | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 70,00000 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Обустройство объектов туристского интереса:  - туристско-информационного центра;  -капитальный ремонт входной зоны в здание по адресу: г. Сольцы, ул. Луначарского д.20 (туристско-информационный центр, комната матери и ребенка) | Комитет,  МБУК  «ЦБС» | 2022 – 2023 годы | 5.1. | областной бюджет | - | 1470,00000 | 72,00000 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 10517,84700 | 13069,02579 | 12424,18059 | 10219,03400 | 10219,02400 | 9175,87900 |

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие событийного туризма» муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

1.Исполнители подпрограммы:

Отдел;

МБУК «ЦКД» и его филиалы: Вшельский сельский клуб, Выбитский сельский Дом культуры, Горский сельский Дом культуры, Дубровский сельский Дом культуры, Ретновский сельский Дом культуры, Ситненский сельский Дом культуры, «Солецкий краеведческий музей»;

МБУК «ЦБС»

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя  по годам | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | Показатель 2  Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | - | - | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 1.3. | Показатель 3  Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | - | - | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1.4. | Показатель 4  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Показатель 5  Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (шт.) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.6. | Показатель 6  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Показатель 3 Количество экскурсий (ед.) | - | - | 439 | 444 | 444 | 444 |
| 2. | Задача  Популяризация культурного наследия округа | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1 Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (ед.) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Показатель 2 Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Показатель 3 Количество экскурсий (ед.) | - | - | 439 | 444 | 444 | 444 |
| 2.4. | Показатель 4 Количество установленных знаков (шт.) | - | - | 4 | - | - | - |
| 2.5. | Показатель 5 Количество установленных уличных информационных стендов (шт.) | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Задача Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 1  Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | - | - | 70 | 80 | 90 | 100 |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2023-2026 годы.

4.Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 572,80392 | - | 572,80392 |
| 2024 | - | - | 274,00000 | - | 274,00000 |
| 2025 | - | - | 274,00000 | - | 274,00000 |
| 2026 | - | - | 274,00000 | - | 274,00000 |
| ВСЕГО | - | - | 1394,80392 | - | 1394,80392 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличение информационного контента об историко-культурном потенциале муниципального округа;

- популяризация территории округа в культурно-туристическом пространстве;

- увеличение туристского потока.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие событийного туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  реалии  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача  Создание условий для развития событийного туризма | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023-2026 годы | 1.1. | бюджет муниципального округа | - | - | 256,00392 | 244,00000 | 244,00000 | 244,00000 |
| 1.2. | Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в мероприятиях, проводимых на территории округа | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023-2026 годы | 1.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация выставок декоративно-прикладного творчества | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023-2026 годы | 1.3. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в федеральных и региональных выставках и ярмарках (предоставление транспорта) | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023 – 2026  годы | 1.4. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории округа | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023 – 2026  годы | 1.5. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (предоставление транспорта) | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023 – 2026  годы | 1.6. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача  Популяризация культурного наследия округа | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Издание рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа  (буклетов, брошюр об исторических местах, памятниках культуры и архитектуры, достопримечательностях и т.д.) | Отдел, МБУК «ЦБС» | 2023 – 2026 годы | 2.1 | Бюджет муниципального округа | - | - | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 2.2. | Создание интерактивных культурных программ для туристов | Отдел,  МБУК  «ЦКД» | 2023 – 2026  Годы | 2.2. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Проведение экскурсий, интерактивных программ, популяризующих объекты культурного наследия | Отдел,  МБУК «ЦКД» | 2023 - 2026 годы | 2.3. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования «Сольцы город воинской доблести» | Отдел | 2023 год | 2.4. | Бюджет муниципального округа | - | - | 242,80000 |  |  |  |
| 2.5. | Изготовление и установка знака туристской навигации | Отдел | 2023 год | 2.4. | Бюджет муниципального округа | - | - | 31,50000 |  |  |  |
| 2.6. | Изготовление и установка уличного информационного стенда | Отдел | 2023 год | 2.5 | Бюджет муниципального округа | - | - | 12,50000 |  |  |  |
|  | Задача Формирование современной инфраструктуры обслуживания туристов | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация работы информационного пункта для туристов | Отдел,  МБУК  «ЦБС» | 2023- 2026  годы | 3.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | | Х | Х | Х | Х | - | - | 572,80392 | 274,00000 | 274,00000 | 274,00000 |