

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 № 54

**(** в редакции от 16.03.2019 №308, от 04.06.2019 № 700, от 18.12.2019 №1812, от 26.12.2019 № 1836, 28.04.2020 № 490, 25.09.2020 № 1156)

г. Сольцы

**«Об утверждении муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие физической культуры и спорта**

**в Солецком муниципальном районе»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Солецкого муниципального района, Солецкого городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 17.09.2018 №1692 (в редакции постановлений от 29.12.2015 №1868, от 20.05.2016 №755,от 21.11.2016 №1805, от 23.01.2017 № 87, от 15.05.2017 №672, от 10.11.2017 № 1737, от 19.09.2018 №1776, от 22.10. 2018 №1944, от 26.11.2018 № 2140), в целях развития физической культуры и спорта на территории Солецкого муниципального района Администрация Солецкого муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солецкого муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Михайлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании бюллетень «Солецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава муниципального района А.Я. Котов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА |
|  | постановлением Администрации  муниципального района от 18.01.2019 № 54 |

**ПАСПОРТ**муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»

(далее муниципальная программа)

**1. Исполнители муниципальной программы:**

отдел образования и спорта Администрации муниципального района (далее отдел), Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», Администрация Солецкого муниципального района

**2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель**  – Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района | | | | | | |
| 1 .1. | **Задача 1** - Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта в муниципальном районе | | | | | | |
| 1.1.1. | **Показатель1**  Доля населения муниципального района в возрасте от 3-х лет, систематически занимающегося физической культурой  и массовым спортом, от общей численности  населения муниципального района в возрасте от 3-х лет, процент | 34 | 35 | 35,6 | 36,2 | 37 | 37 |
| 1.1.2 | **Показатель2**  Доля обучающихся и студентов области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 |
| 1.1.3 | **Показатель3**  Доля детей и подростков муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,2 |
| 1.1.4. | **Показатель4**  Доля граждан области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | 30,3 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
| 1.1.5. | **Показатель5**  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 83,6 | 84,2 | 84,8 | 85,4 | 86,0 | 87,0 |
| 1.1.6. | **Показатель6**  Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 30,8 | 31,2 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 32,8 |
| 1.1.7. | **Показатель7**  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,2 | 12,2 |
| 1.1.8. | **Показатель8**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| 1.1.9. | **Показатель9**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 1.2. | **Задача 2** - Повышение эффективности пропаганды физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни населения муниципального района через организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 1.2.1. | **Показатель1**  Доля мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | **Показатель2**  Эффективность использования существующих объектов спорта области | 85,2 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 1.2.3. | **Показатель3**  Доля граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 88,7 | 89,0 | 89,3 | 89,6 | 89,9 | 90,2 |
| 1.2.4. | **Показатель4**  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,9 | 44,3 | 44,7 |
| 1.3 | **Задача 3** Организация спортивной подготовки обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа» | | | | | | |
| 1.3.1 | **Показатель 1**  Доля обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», занимающихся спортивной подготовкой, процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют.**

**4. Сроки реализации муниципальной программы:**

2019– 2024 годы.

**5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | 2716,6 | - | - | 2716,6 |
| 2020 | 52607,35100 | 1627,02626 | 865,18867 | - |  | 55099,56593 |
| 2021 | 62264,76965 | 1925,69274 | 840,35471 | - | - | 65030,81710 |
| 2022 | - | - | 768,3 | - | - | 768,3 |
| 2023 | - | - | 558,8 | - | - | 558,8 |
| 2024 | - | - | 558,8 | - | - | 558,8 |
| ВСЕГО | 115200,22952 | 3224,61013 | 6308,04338 | - | - | 124732,88303 |

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

увеличение доли населения муниципального района возрасте от 3-х лет, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от общей численности населения муниципального района в возрасте от 3-х лет до 37%; доля мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой направленности, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 100%;

доля обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», занимающихся спортивной подготовкой составит 10%.

**Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта Солецкого муниципального района.**

Важной составной частью социально-экономической политики Солецкого муниципального района является развитие физической культуры и спорта как одного из основных видов общей культуры современного человека. На территории района проживает 13 962 человека. Обеспеченность населения спортивными залами составляет - 44,6%, спортивными плоскостными сооружениями - 94,7%. В среднем в целях развития массовой физической культуры и спорта в районе проводится 70 спортивных мероприятий, в которых принимает участие 3 045 человек ежегодно. Специалисты в области физической культуры отмечают, что не смотря на ежегодное увеличение доли населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом, работу в данном направлении необходимо продолжать.

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-спортивного движения остается преимущественное развитие массовых видов спорта, в том числе оздоровительного.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Одно из средств, с помощью которых можно оздоровить население – это привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В настоящее время в муниципальном районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное финансирование отрасли физической культуры и спорта;

- недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни;

- невысокая доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями деятельности в 2019-2024 году становятся:

-совершенствованиесистемы пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального района,

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта,

-внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Характеристика основных показателей реализации муниципальной программы:

доля населения муниципального района в возрасте от 3-х лет, систематически  
занимающегося физической культурой и массовым спортом, от общей численности населения муниципального района в возрасте от 3-х лет характеризует формирование у населения потребности в здоровом образе жизни.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в областной закон от 2 августа 2013 года «О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" на территории Новгородской области», влияющих на мероприятия муниципальной программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с обеспечением мониторинга реализации муниципальной программы и оперативного внесения необходимых изменений. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств из областного бюджета и бюджета муниципального района, а также привлечения внебюджетных источников.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Отдел осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы в том числе:

- контроль и координация выполнения запланированных мероприятий;

- подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий, объемов финансирования, исполнителей, целевых показателей реализации муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации программы в целом.

Отдел до 5 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляет полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, курирующего деятельность отдела и представляет его в отдел по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района. Расчёт интегральной оценки эффективности реализации программы составляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчётным. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. По каждой муниципальной программе ответственным исполнителем ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По результатам оценки эффективности муниципальных программ может быть принято решение о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий, так и подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года путем внесения изменений в соответствующее постановление Администрации муниципального района.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе Солецкого муниципального района**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Солецком муниципальном районе»**

**Мероприятия муниципальной программы**

**Солецкого муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реалии  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | | Источник финансирования | | | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **1.** | **Задача 1** Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта в муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Методическое обеспечение подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий и физкультурно - оздоровительных мероприятий на территории муниципального района | отдел | 2019 -  2024 годы | 1.1.1. | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 1.2. | Организация размещения информации в средствах массовой информации о спортивно-массовых мероприятиях и физкультурно - оздоровительных мероприятиях, проводимых в Солецком муниципальном районе, пропаганде здорового образа жизни | отдел, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.1.1. | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 1.3 | Методическое обеспечение организации спортивной подготовки обучающихся | отдел, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.3.1. | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| **2**. | **Задача 2 -**Повышение эффективности пропаганды физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни населения муниципального района через организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий согласно ежегодному Единому календарному плану официальных межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий, проводимых отделом образования и спорта Администрации муниципального района, и участия сборных команд муниципального района в региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях на территории Новгородской области | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.1.1.  1.2.1. | | | бюджет  муниципального района | | | 64,00000 | | | 74,00000 | | | 63,99999 | 64,00000 | | 54,00000 | 54,00000 |
| 2.2. | Выплата заработной платы руководителям спортивных клубов, созданных на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.1.1. | | | бюджет  муниципального района | | | 283,70000 | | | 283,70000 | | | 274,00000 | 270  ,90000 | | 283,70000 | 283,70000 |
| 2.3 | Обеспечение участия районной команды по мини-футболу в Чемпионате, Первенстве Новгородской области по мини-футболу | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.1.1.  1.2.1. | | | бюджет  муниципального района | | | 10,00000 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 10,00000 | 10,00000 |
| 2.4 | Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях различного уровня, согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.1.1.  1.2.1. | | | бюджет  муниципального района | | | - | | | - | | | - | - | | - | - |
| 2.5 | Подготовка и экспертиза проектно- сметной документации (включая инженерные изыскания) и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019-2021 год | 1.1.1.  1.2.1. | | | бюджет  муниципального района | | | 2135,00000 | | | 54,28867 | | | 64,25472 | - | | - | - |
| областной бюджет | | | - | | | 1627,02626 | | | 1925,69274 | - | | - | - |
| федеральный бюджет | | | - | | | 52607,35100 | | | 62264,76965 | - | | - | - |
| **3.** | **Задача 3 -**  Организация спортивной подготовки обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение групп спортивной подготовки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 -  2024 годы | 1.3.1 | бюджет муниципального района | | | 223,90000 | | | 453,20000 | | | 438,10000 | | | | 433,40000 | 211,10000 | 211,10000 |
| Итого по программе: | | | | | | | | 2716,60000 | | | 55099,56593 | | | 65030,81710 | | | | 768,3 | 558,8 | 558,8 |