

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 №430

(в ред. 27.02.2023 № 263, от 05.12.2023 № 2275, от 19.01.2024 №84, от 19.01.2024 № 85, от 12.02.2024 № 265, от 26.07.2024 № 1222)

г. Сольцы

**Об утверждении муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе»**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Солецкого муниципального округа их формирования и реализации, утверждённого постановлением Администрации муниципального округа от 29.01.2021 № 142, решением Думы Солецкого муниципального округа от 25.12.2023 № 446 «О бюджете Солецкого муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 30.01.2024 № 463, от 27.03.2024 № 474, от 22.05.2024 № 485) и в целях развития физической культуры и спорта на территории Солецкого муниципального округа Администрация Солецкого муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 18.01.2019 № 54 «Об утверждении муниципальной программы Солецкого района «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 16.03.2019 № 308 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого района ««Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 04.06.2019 № 700 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого района ««Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 18.12.2019 № 1812 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого района ««Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 26.12.2019 № 1836 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого района ««Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 28.04.2020 № 490 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого района ««Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном районе»;

от 25.09.2020 № 1156 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 18.01.2020 № 54;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлову Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - бюллетень «Солецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. Главы муниципального округа Т.А. Миронычева**

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального округа

от 26.03.2021 №430

(в ред. 27.02.2023 № 263, от 05.12.2023 № 2275,

от 19.01.2024 №84, от 19.01.2024 № 85,

от 12.02.2024 № 265, от 26.07.2024 № 1222)

**ПАСПОРТ**муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе»

(далее муниципальная программа)

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

управление образования и спорта Администрации муниципального округа (далее управление).

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**

отсутствуют

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель**  – Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального округа | | | | | | |
| 1 .1. | **Задача 1** - Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта в муниципальном округе | | | | | | |
| 1.1.1. | **Показатель 1**  Доля населения муниципального округа в возрасте от 3-х лет, систематически занимающегося физической культурой  и массовым спортом, от общей численности  населения муниципального округа в возрасте от 3-х лет, процент | 44,9 | 47,6 | 50,3 | 53,0 | 53,1 | 53,2 |
| 1.1.2 | **Показатель 2**  Доля обучающихся и студентов муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа, процент | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,1 | 95,2 |
| 1.1.3 | **Показатель 3**  Доля детей и подростков муниципального округа в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц, данной категории населения муниципального округа, процент | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,2 | 98,3 | 98,4 |
| 1.1.4. | **Показатель 4**  Доля граждан муниципального округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике муниципального округа, процент | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 39,1 | 39,2 |
| 1.1.5. | **Показатель 5**  Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи муниципального округа, процент | 84,8 | 85,4 | 86,0 | 87,0 | 87,1 | 87,2 |
| 1.1.6. | **Показатель 6**  Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста муниципального округа, процент | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 32,8 | 32,9 | 33,0 |
| 1.1.7. | **Показатель 7**  Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста муниципального округа, процент | 10,0 | 10,5 | 11,2 | 12,2 | 12,3 | 12,4 |
| 1.1.8. | **Показатель 8**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области муниципального округа, процент | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| 1.1.9. | **Показатель 9**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области, процент | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| 1.2. | **Задача 2** - Повышение эффективности пропаганды физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни населения муниципального округа через организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 1.2.1. | **Показатель 1**  Доля мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | **Показатель 2**  Эффективность использования существующих объектов спорта муниципального округа, процент | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 90,1 | 90,2 |
| 1.2.3. | **Показатель 3**  Доля граждан округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент | 89,3 | 89,6 | 89,9 | 90,2 | 90,3 | 90,4 |
| 1.2.4. | **Показатель 4**  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | 43,5 | 43,9 | 44,3 | 44,7 | 44,8 | 44,9 |
| 1.2.5. | **Показатель 5**  Доля лиц старше 16 лет, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, процент | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | **Задача 3** Организация спортивной подготовки обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | | | | | | |
| 1.3.1. | **Показатель 1**  Доля обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа», занимающихся спортивной подготовкой, процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 1.3.2. | **Показатель 2**  Финансовое обеспечение групп спортивной подготовки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | **Задача 4** Функционирование здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» по адресу: ул. Новгородская, строение 69 г | | | | | | |
| 1.4.1. | **Показатель 1**  Финансовое обеспечение здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» по адресу: ул. Новгородская, строение 69 г | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | **Задача 5** Обеспечение условий развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | | | |
| 1.5.1. | **Показатель 1**  Освоение средств на благоустройство спортивной площадки, расположенной на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы», процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

2021– 2026 годы.

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год |  | Источник финансирования | | |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2021 | 62264,76965 | 1925,69274 | 1512,82071 | 65703,28310 | |
| 2022 | - | 28,10000 | 18406,58000 | 18434,68000 | |
| 2023 | - | 435,40000 | 8558,89836 | 8994,29836 | |
| 2024 | - | 956,60000 | 10368,72700 | 11325,32700 | |
| 2025 |  | 956,60000 | 10991,50000 | 11948,10000 | |
| 2026 |  | 956,60000 | 10991,50000 | 11948,10000 | |
| ВСЕГО | 62264,76965 | 5258,99274 | 60830,02607 | 128353,78846 | |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:** увеличение доли населения муниципального округа возрасте от 3-х лет, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3-х лет до 53,2 %;

увеличение доли обучающихся и студентов муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа до 95,2%;

увеличение доли детей и подростков муниципального округа в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа до 98,4%;

увеличение доли граждан муниципального округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике муниципального округа до 39,2%;

увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи муниципального округа до 87,2%;

увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста муниципального округа до 33,0%;

увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста муниципального округа до 12,4%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области муниципального округа до 8,7%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области до 6,7%;

доля мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой направленности, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 100%;

эффективность использования существующих объектов спорта муниципального округа довести до 90,2%;

увеличение доли граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 90,4%;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта довести до 44,0%;

увеличение лиц старше 16 лет, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проведенных согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 10%;

доля обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа», занимающихся спортивной подготовкой составит 15%.

**Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта Солецкого муниципального округа.**

Важной составной частью социально-экономической политики Солецкого муниципального округа является развитие физической культуры и спорта как одного из основных видов общей культуры современного человека. На территории округа проживает 10914 человек. К среднему возрасту относится население: женщины 30-54 года и мужчины 30-59 лет. К старшему возрасту относится население: женщины 55 – 79 лет и мужчины 60-79 лет. Обеспеченность населения спортивными залами составляет –36,7%, спортивными плоскостными сооружениями –128,9%. В среднем в целях развития массовой физической культуры и спорта в округе проводится 70 спортивных мероприятий, в которых принимает участие 3 045 человек ежегодно. Специалисты в области физической культуры отмечают, что не смотря на ежегодное увеличение доли населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом, работу в данном направлении необходимо продолжать.

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-спортивного движения остается преимущественное развитие массовых видов спорта, в том числе оздоровительного.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Одно из средств, с помощью которых можно оздоровить население – это привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В настоящее время в муниципальном округе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное финансирование отрасли физической культуры и спорта;

- недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни;

- невысокая доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями деятельности в 2021-2026 году становятся:

-совершенствование системы пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального округа,

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта,

-внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Стратегической целью реализации государственной политики в области физической культуры и спорта является увеличение доли населения округа систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа к концу 2026 года - до 53,2 процента.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации проектной инициативы "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва".

В состав проектной инициативы входят 3 проекта.

1. В рамках проекта "Спорт - норма жизни" построен «Физкультурно - оздоровительного комплекс», что позволяет привлечь к систематическим спортивно-оздоровительным занятиям дополнительно более 600 человек;

реализация календарного плана официальных физкультурно- спортивных мероприятий;

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 5 фестивалей;

реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2. Приоритетный региональный проект "Будь в спорте" направлен на формирование у населения округа потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, пропаганду ценностей здорового образа жизни. Результатом реализации проекта станет увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

3. Приоритетный региональный проект "Активное долголетие" способствует привлечению населения старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой, развитию социальной активности и повышению качества жизни данной категории населения. Результатом реализации проекта станет увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

**Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово – экономические, социальные и прочие риски

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение изменений в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, в Стратегию социально – экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной законом от 04.04.2019№394-ОЗ, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

несогласованность действий соисполнителей муниципальной программы может привести к низкому качеству реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с обеспечением мониторинга реализации муниципальной программы и оперативного внесения необходимых изменений. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств из областного бюджета и бюджета муниципального округа, а также привлечения внебюджетных источников.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы в том числе:

- контроль и координация выполнения запланированных мероприятий;

- подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий, объемов финансирования, исполнителей, целевых показателей реализации муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации программы в целом.

Управление до 5 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляет полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального округа, курирующим деятельность управления, и представляет его в управление делами Администрации муниципального округа. Расчёт интегральной оценки эффективности реализации программы составляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчётным. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. По муниципальной программе ответственным исполнителем ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По результатам оценки эффективности муниципальных программ может быть принято решение о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий, так и подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года путем внесения изменений в соответствующее постановление Администрации муниципального округа.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе Солецкого муниципального округа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Солецком муниципальном округе»**

**Мероприятия муниципальной программы**

**Солецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реали  зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Задача 1** Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта в муниципальном округе | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Методическое обеспечение подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий и физкультурно - оздоровительных мероприятий на территории муниципального округа | управление | 2021 -  2026 годы | 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация размещения информации в средствах массовой информации о спортивно-массовых мероприятиях и физкультурно - оздоровительных мероприятиях, проводимых в Солецком муниципальном округе, пропаганде здорового образа жизни | управление, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Методическое обеспечение организации спортивной подготовки обучающихся | управление, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - |
| **2**. | **Задача 2 -**Повышение эффективности пропаганды физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни населения муниципального округа через организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий согласно ежегодному Единому календарному плану официальных межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий, проводимых отделом, и участия сборных команд муниципального округа в региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях на территории Новгородской области | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1-  1.2.1. | бюджет  муниципального округа | 634,69999 | 234,70000 | 117,50000 | 99,70000 | 99,70000 | 99,70000 |
| 2.2. | Выплата заработной платы руководителям спортивных клубов, созданных на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1. | бюджет  муниципального округа | 283,72200 | 286,60000 | 354,90000 | 634,50000 | 634,50000 | 634,50000 |
| областной бюджет | - | 11,23890 | - | - | - | - |
| 2.3. | Обеспечение участия районной команды по мини-футболу в Чемпионате, Первенстве Новгородской области по мини-футболу | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1.  1.2.1. | бюджет  муниципального округа | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 2.4. | Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях различного уровня, согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1.  1.2.1. | бюджет  муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Участие лиц старше 16 лет в спортивных мероприятиях различного уровня, согласно ежегодному календарному плану межмуниципальных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Муниципальное автономное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1.  1.2.5 | бюджет  муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», в том числе приобретение мебели, электронного оборудования, спортивного оборудования, приспособлений и инвентаря, авторский надзор | Администрация Солецкого муниципального округа, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.1.1.  1.2.4. | бюджет  муниципального округа | 64,25472 | 17467,38000 | 5985,08708 | 570,62700 | - | - |
| областной бюджет | 1925,69274 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 62264,76965 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Финансовое обеспечение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» (заработная плата работников, обеспечивающих функционирование здания по адресу: ул. Новгородская, строение 69г;  Налоги, матзатраты на содержание вышеуказанного здания) | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2023 – 2026 годы | 1.3.1. | бюджет  муниципального округа | - | - | - | 5626,30000 | 5997,30000 | 5997,30000 |
| **3.** | **Задача 3 -**  Организация спортивной подготовки обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение групп спортивной подготовки | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2021 -  2026 годы | 1.3.1 | бюджет муниципального округа | 520,14400 | 407,90000 | 2413,10000 | 3188,50000 | 4010,90000 | 4010,90000 |
| областной бюджет | - | 16,86110 | 287,90000 | - | - | - |
| **4.** | **Задача 4** – Функционирование здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» по адресу: ул. Новгородская, строение 69г | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» по адресу: ул. Новгородская, строение 69г | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | 2023 – 2026 годы |  | бюджет муниципального округа | - | - | 4914,40000 | 239,10000 | 239,10000 | 239,10000 |
| областной бюджет | - | - | 1710,40000 | 956,60000 | 956,60000 | 956,60000 |
| **5.** | **Задача 5** – Обеспечение условий развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Благоустройство территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы» в рамках регионального проекта «Наш выбор» (благоустройство спортивной площадки) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы» | 2023 – 2026 годы |  | бюджет муниципального округа | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: | | | | | | 65703,28310 | 18434,68000 | 15793,28708 | 11325,32700 | 11948,10000 | 11948,10000 |