Отчёт  о ходе реализации  муниципальной  программы <*>

Реализация молодежной политики

в Солецком муниципальном округе

(наименование муниципальной  программы)

за 2022 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной  программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год |  | профинан- сировано | освоено | план на год |  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 6162,05980 | 6162,05980 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 1484,04290 |  | 1484,04290 | 1484,04290 | 4516,48224 | 4516,48224 | 4516,48224 | 161,53466 | 161,53466 |
| **Уровень фактического объёма финансирования муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Солецком муниципальном округе» из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному программой (от 0 до 1) == 22914,28116: 22914,28116 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Уровень освоенного объёма финансирования муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Солецком муниципальном округе» из бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа а с начала её реализации (отношение освоенного объёма финансирования к фактическому (от 0 до 1) = 22229,28176 : 22914,28116 = 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по подпрограммам *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| **Уровень фактического объёма финансирования подпрограммы 1. из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному подпрограммой (от 0 до 1) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Уровень освоенного объёма финансирования подпрограммы 1. бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа с начала её реализации (от 0 до 1) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с  комитетом финансов Администрации  муниципального округа

.<**> заполняется по итогам года

<***> - указывается по всем подпрограммам при их наличии.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

«Реализация молодежной политики в Солецком муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятие1.1.1.Организационное, правовое, информационное, техническое обеспечение в области молодежной политики | 2022 год | Доля творческой молодежи, участвующей в областных и районных мероприятиях, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в 2022 году составила 2,6 %. Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи – 8,5 %. Доля волонтерских формирований МБУ «ЦОМ «Дом молодежи» от общего числа волонтерских формирований округа – 45 % (план 40%). Доля активной молодежи от общего числа молодежи – 16 %. |  |
| 2. | Мероприятие 1.2.1.Направление специалистов на курсы повышения квалификации, семинары | 2022 год | Курсы повышения квалификации: 26.01 - «Специалист по работе с молодежью и государственной молодежной политике» (Петрова Е.М., Алексеева А.С., Петрова О.А.); 28.02 - «Меры пожарной безопасности для руководителей организаций» (Жукова Е.Н.); 25.03 - учебный центр «СтройЭнергМонтажСервис» «Охрана труда» 40 часов (Жукова Е.Н., Герасимов А.А., Мельников А.Л.); 24.05 - ЧОУ ДПО «УЦ Академия Безопасности» «Основы безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 16 часов. (Жукова Е.Н., Герасимов А.А.); 03.06 ЧОУ ДПО «УЦ Академия Безопасности» «Пожарная безопасность» 32 часа (Жукова Е.Н., Герасимов А.А.). Семинары: 11.04 - областной онлайн - семинар «О роли семьи, государства и институтов гражданского общества в формировании патриотического сознания молодёжи (Алексеева А.С.); 18-19.06 Учебно-методический семинар «Противодействие преступности и экстремизму в Новгородской области» (Алексеева А.С.). 10-19.08.2022 Онлайн-университет социальных наук Добро.ру ( Алексеева А.С., Петрова Е.М.) 1. Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности 2. Волонтерство в социальной сфере. Курс для тимлидеров 3. Probono (интеллектуальное) волонтерство. Базовый курс 4. Волонтерство в создании комфортной городской среды. Базовый курс 01-04.08 Онлайн- университет социальных наук Добро.ру 1. Доброволец (волонтер) по присмотру и уходу за детьми 2.Эковолонтерство - первый шаг для спасения планеты 3.Probono (интеллектуальное) волонтерство. Базовый курс 4.Инклюзивное волонтерство. Базовый курс 5. Эффективные коммуникации 6.Волонтерство в создании комфортной городской среды. Базовый курс. 7. Нормы и правила волонтера (Петрова Е.М.) 10-19.08 Онлайн- университет социальных наук Добро.ру 1. Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности 2. Волонтерство в социальной сфере. Курс для тимлидеров 3. Probono (интеллектуальное) волонтерство. Базовый курс 4. Волонтерство в создании комфортной городской среды. Базовый курс 5. Онлайн-курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных учреждений 6. Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности 7. Нормы и правила поведения волонтера 8. Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс 9. Патриотическое волонтерство. Базовый курс 10. Инклюзивное волонтерство. Курс для тимлидеров 11. Лидерство и командообразование. Базовый курс 12. Эковолонтерство — первый шаг для спасения планеты 13. Онлайн-курс для руководителей и представителей ресурсных центров добровольчества 14. Патриотическое волонтерство. Курс для тимлидеров 15. Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Курс для координаторов волонтерских групп 16. Основные компетенции волонтера 17. Серебряное волонтерство. Курс для тимлидеров 18. Управление рисками социального проекта 19. Доброволец (волонтер) по присмотру и уходу за детьми 20. Как запустить свой социальный проект 21. Инклюзивное волонтёрство. Базовый курс 22. Онлайн-курс для волонтеров проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств» 2022 (Алексеева А.С.) |  |
| 3. | Мероприятие 1.3.1. Проведение ремонтных работ в МБУ «ЦОМ «Дом молодежи» | 2022 год | В январе 2022 года закончен капитальный ремонт фасада здания учреждения (полная замена окон, дверей запасного выхода), капитальный ремонт крыши. |  |
| 4. | Мероприятие 1.3.2. Модернизация и техническое оснащение МБУ «ЦОМ «Дом молодежи» | 2022 год | Приобретено: шкаф оружейный - 4; радиосистема для живого вокала - 1; прожектор -2; портативная акустика – 1; системный блок - 2 |  |
| 5. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение муниципальных конкурсов социальной рекламы о приоритетных направлениях деятельности молодежи, молодежных проблемах и путях их решения | 2022 год | 14-27.03 - конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь»; 15.04 - межмуниципальный фестиваль творчества «Мы этой памяти верны»; 22.04 - экосоревнования «Реальное дело»; 06.06 - конкурсная программа «Экодесант»; 17.06 - конкурс патриотической песни «Звенят России голоса»; 12.07-19.07 Цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 27.-31.07 - Конкурс рисунков «Лето без ДТП»; 30.08 - Конкурс по фигурному вождению велосипеда; 01.09 - интеллектуальная игра «Брейн-ринг»; 23.11 - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? «Эпоха Петра I»; 09.12 - интеллектуальная игра «Мы против коррупции». |  |
| 6. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение муниципального конкурса клубов молодой семьи | 2022 год | 13.04 - конкурс «Семья года» |  |
| 7. | Мероприятие 2.1.3. Проведение акций, направленных наподдержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2022 год | 14.01 - акция «Общее дело»; 27-30.09 - акция «Из детских рук частичку доброты» |  |
| 8. | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, продвижение и поддержку активной молодежи | 2022 год | 18.01 - квест-игра «Азбука безопасности на дороге», посвящённая ПДД; 18-26.01 - классные часы «Знакомство с миром профессий»; 28.01 - викторина «Терроризм – угроза обществу»; 12.02 - акция «Открытка – ветерану»; 16.02 - познавательная игра « Умники и умницы»; 18.02 - квест-игра «Антитеррор»; 22.02 - акция «Пешеходная безопасность»; 01.03 - классный час «Масленица и ее традиции»; 03.03 - челлендж «Мама - лидер на дороге»; 05.03 - классный час на тему «Мы выбираем: профессию учитель»; 16.03 - классный час «Будь осторожен с незнакомцем»; 17-24.03 - фрейм «Будьте осторожны на дороге»; 18.03 - праздник цветных карандашей; 22.03 - викторина по правилам дорожного движения «Счастливый случай»; 31.03 - интерактивная игра «Мой мир»; 08.04- просмотр литературно-музыкальной композиции «Метель», музыкальной сказки «Как мыши кота хоронили» в исполнении оркестра структурного подразделения ОАУКИ«Новгородская областная филармонияим.А.С.Аренского»; 14.04 - экологическая викторина «Эко ассорти»; 19.05 - квест «Сила в знании» по избирательному праву; 31.05 - квест-игра «Антитеррор»; 01.06 - развлекательная программа «Детство – это праздник»; 08.06 - конкурсно-игровая программа «Знатоки на дороге»; 09.06 - спортивные соревнования «Будь в спорте»; 25.06 - День молодежи; 12.07-19.07 - цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 06.07 - творческий вечер «Песня у костра»; 08.07 - игра «Война»; 15.07 - игра «Диверсант»; 19.07 - квест-игра «Антитеррор»; 20.07 - конкурс творческих постановок «В гостях у русской народной сказки»; 36.07 - игровая программа «Вечер на Ивана Купалу»; 327.-31.07 - конкурс рисунков «Лето без ДТП»; 06.08 - фотовыставка «Сушка»; 17.08 - подготовка и демонстрация видеоролика «Чисто не там где убирают, а где не мусорят»; 20.08 - физкультминутка и флешмоб «Будь в спорте»; 23.08 - подготовка и демонстрация видеоролика «Соблюдаем ПДД»; 29.08 - квест по городскому ориентированию «Я здесь живу, я город знаю»; 30.08 - конкурс по фигурному вождению велосипеда; 01.09 - интеллектуальная игра «Брейн-ринг»; 20.09 - информационный час «Крупнейшая платформа для добрых дел»; 07.10 - конкурсно-игровая программа «Неразлучные друзья – взрослые и дети»; 24.10 - экоурок «Как стать эковолонтером»; 26.10 - конкурсно-игровая программа «Веселые каникулы»; 03.11 - концерт «Вместе мы сила»; 18.11 - квест-игра «Остров семейных сокровищ»; 18.11 - военно-спортивная игра «Призывник»; 22.11 - акция «Ангел в дорогу»; 23.11 - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? «Эпоха Петра I»; 29.11 - конкурсно-игровая программа «Засветись»; 05.12 - конкурс «Добро начинается с меня»; 06.12 - игровая программа «Оранжевая нить»; 09.12 - интеллектуальная игра «Мы против коррупции»; 13.12 - соревнования в формате стихо-баттл «Сундук вдохновения»; 26.12 - соревнование по стрельбе «Солдат войны не выбирает»; 27.12 - конкурсно-игровая программа «Чудеса под новогодней елкой»; 28.12 - благотворительный концерт «Новогодние смс». |  |
| 9. | Мероприятие 2.1.5. Организация участия молодежи в областных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики | 2022 год | 25.01 - областная квиз-игра «Зачётный квиз», онлайн; 27.01 - областной онлайн - квест «Взгляд в Блокаду», онлайн; 29.01 круглый стол «Встреча поколений. Патриотическое воспитание молодёжи на примере героических страниц Великой Отечественной войны», онлайн; 03.02 - Всероссийский исторический онлайн-квест «Сталинградская битва»; 22.02 - исторический ОНЛАЙН-КВЕСТ«От героев былых времён до наших дней»; 26.04 - исторический зачёт «Новгородская земля - путь к Победе»; 27.04 - региональный слёт «Послы Победы»; 12-14.08 - «Экосреда53» экологический форум 2022 «Расширяем горизонты»; 15-20.08 - историко-культурный Форум «Истоки» «Школа молодой семьи»; 26-28.08 - семейный «ЭКО WEEKENDЕ»; 02.-04.09 - ФОРСАЙТ-КЭМП; 16.09 - областной конкурс на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов Новгородской области; 22-24.09 – областной поход участников патриотических клубов, центров и объединений Новгородской области; 30.09 - региональный слёт ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Новгородской области; 20.10 - второй региональный молодежный профилактический форум «Приоритеты»; 21-23.10 - трёхдневная образовательная программа проекта «Школа Добро.Университет»; 07.11 - первый региональный антитеррористический форум «АКЦЕНТЫ»; 11.11 - областной слёт объединений гражданско-патриотической направленности; 04.12 областная конференция, посвященная Дню Неизвестного солдата «Возвращенные из небытия»; 09-10.12 - областная смена школьных добровольческих отрядов «Российского движения школьников»; 26.12 - областной молодёжный конвент «Герои земли Новгородской». |  |
| 10. | Мероприятие 2.1.6.Выпуск информационного издания «Дорогу молодым» | 2022 год | Подготовлено 4 выпуска информационного издания «Дорогу молодым» |  |
| 11. | Мероприятие 2.2.1. Организация разработки и тиражирования методических, информационных и иных материалов по проблемам социальной профилактики потребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, а также по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и духовно-нравственного воспитания молодежи | 2022 год | Разработаны и выпущены тематические буклеты «Останови беду», «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи - Нет!», «Трезвость - выбор сильных», «Дыши свободно и легко», «Должен знать!», «Забор трезвости», «Курение и здоровье» |  |
| 12. | Мероприятие 2.2.2. Проведение муниципальных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику потребления психоактивных веществ | 2022 год | 20.01 - кинолекторий «Мир без табака»; 21.01 - викторина «Спорт, молодость, здоровье!»; 11.02 - информационная заметка «Курить, здоровью вредить»; 15.02 - информационная заметкаТОП-10 интересных фактов о питании; 18.02 - викторина «Спорт, молодость, здоровье!»; 25.02 - кинолекторий о вреде алкоголя «Опасное погружение...»; 11.03 - акция «Останови беду»; 14.03 - кинолекторий о вреде наркотиков «Я за жизнь»в рамках Международного дня борьбы с наркобизнесом и наркоманией; 05.04–флешмоб-зарядка «Не ленись, лучше спортом ты займись»; 08.04 - урок здоровья «ЗОЖ и молодежь»; 20.04 - викторина «В плену вредных привычек»; 13.05 - викторина «Я выбираю ЗОЖ»; 16.05 - акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 17.05 - информационная заметка «Симптомы ВИЧ»; 31.05 - акция «Скажи – нет!», приуроченная к Всемирному дню без табака; 02.06 - викторина «Ты то, что ты ешь»; 09.06 - спортивные соревнования «Будь в спорте»; 13.06 - велопробег «Мы за ЗОЖ»; 17.06 - квест-игра «Код здоровья ЗОЖ»; 18.06 - викторина «Азбука здоровья»; 24.06 - информационная заметка «О вреде наркотиков»; 02.07 - беседа «Жизнь без наркотиков»; 07.07 - демонстрация мультфильма о вреде алкоголя «Опасное погружение»; 12.07 – викторина «Азбука здоровья»; 26.07 - акция «Останови беду»; 10.08 - информационная заметка «Здоровый образ жизни. Нужно ли завтракать?»; 06.09 - акция «Забор трезвости»; 20.09 - информационная заметка «Для чего нужен спорт?»; 29.09 - викторина «Я люблю свою жизнь» В рамках акции «Останови беду»; 25.10 - информационная заметка «10 правил ЗОЖ»; 15.11 - акция «Курение и здоровье»; 17.11 - викторина «Курить не модно»; 14.12 - веселые старты «Не ленись лучше спортом ты займись!». |  |
| 13. | Мероприятие 2.2.3. Использование СМИ, Интернет – ресурсов в пропаганде здорового образа жизни | 2022 год | Опубликовано: https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5417 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5423 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5533 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5541 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5558 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5580 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5589 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5611 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5625 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5641 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5644 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5648 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5661 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6179 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6304 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6324 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6488 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6490 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6506 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6559 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6571 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6571 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6615 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6621 1. «Солецкая газета» от 18.08.2022 г. № 32 (12194) «Спорт любить – сильным быть!»; 2. «Солецкая газета» от 06.10.2022 г. № 39 (12201) «Ходьба залог здоровья» |  |
| 14. | Мероприятие 2.3.1. Проведение муниципальных мероприятий, направленных на интеграцию молодых инвалидов в социум | 2022 год | 10.03 - конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девушки!»; 10.03 - видеоурок толерантности «Люди так не делятся!» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy; 30.03 - игровая программа для детей «Веселые уроки» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5661; 10.06 - викторина «Угадай мелодию» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6002%2Fall; 16.09 - урок творчества «Смайлпарк» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6316; 21.10 - игровая программа «По следам осени» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6462; 08.12 - игровая программа «Я такой же, как и ты» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6684. |  |
| 15. | Мероприятие 2.3.2. Организация участия молодых инвалидов в областных конкурсах, слетах и соревнованиях | 2022 год | - | Областные конкурсы, слеты и соревнования для молодых инвалидов в отчетный период не проводились |
| 16. | Мероприятие 3.1.1. Организация трудовой занятости, отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных лагерях | 2022 год | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости составила 3,9 %. На базе Дома молодежи в летний период была организована работа 2-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В лагерях отдохнули 53 человека, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета (1 человек из 1-ой школы) Трудоустроено 4 (план 5 чел.) несовершеннолетних: Соловьев Д.С., Кукушкин М.С.,Анисенко А.Л. (в трудной жизненной ситуации), Дружинина Е.А. | Не выполнен показатель -количество несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время |
| 17. | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение праздников, мероприятий, посвященных дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории государства, области, округа (в т.ч. молодежный фестиваль патриотической песни, День молодого избирателя, День призывника, смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница» районный и областной этапы, акции, направленные на патриотическое воспитание граждан, походы участников патриотических объединений, клубов по местам боевой славы, праздник «День молодежи») | 2022 год | 21.01 - классный час «Мы - граждане России»; 25.01 - акция «Блокадный хлеб»; 26.01 - урок памяти, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 27.01 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне Всероссийский некоммерческий кинопоказ, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков «Перерыв на Кино»; 29.01 - информационная заметка о подвиге группового солдатского самопожертвования Героев Советского Союза – Герасименко И.С, Красилова А.С., Черемнова Л.А. в годы ВОВ; 28.01 - час истории «Блокадный город»; 02.02 - беседа, посвященная дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 15.02 - информационная заметка «День вывода советских войск из Афганистана»; 16.02 - Всероссийская акция#ЗояГерой; 18.02 - AR выставка (Выставка военной техники времён Великой Отечественной войны в дополненной реальности); 21.02 - информационная заметка «Армия в наше время»; 21.02 - Всероссийская акция «Пост №1»; 21.02 - автопробег «Победа всегда с нами», посвященный78-й годовщине со дня освобождения города Сольцы и Солецкогоокруга от немецко-фашистских захватчиков; 25.02 - классный час «История возникновения праздника День защитника Отечества»; 28.02 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне «Перерыв на Кино», посвящённый Дню Защитников Отечества; 08.03 - акция «Любимые ветераны»; 09-11.03 - цикл бесед на тему «Герои нашего времени»; 11.03 – мастер-класс по конструированию из бумаги (оригами) «Танк»; 12.03 - автопробег #МЫВМЕСТЕ; 15.03 - познавательное занятие «История моего города, области»; 18.03 - акция «Звезды героев»; 18.03 - информационный час «Мой Крым – моя Россия»; 18.03 - челлендж«Стихи про Крым»; 30.03 - встречи допризывной молодежи с военнослужащими, уволенными в запас или проходящими военную службу; 08.04 - беседа «Первый в космосе»; 08.04 - показ и обсуждение короткометражного фильма о космосе «Поехали!»; 11.04 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне «Перерыв на Кино», посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 11.04 - акция #НЕТОЛЬКО9МАЯ; 12.04 - квест«Космос рядом!»; 19.04 - урок памяти «День единых действий» в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны; 20.04 - акция «ПАМЯТЬ»; 22.04 - викторина «Наша Победа!»; 26.04 - акция, посвященная дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 29.04 - старт акции «Георгиевская ленточка»; 01-09.05 - акция #ОКНАПОБЕДЫ; 05.05 - акция #НЕТОЛЬКО9МАЯ; 06.05 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне Перерыв на Кино», посвященный 77-й Годовщине со Дня Победы в войне над фашистской Германией; 06.05 - акция «Сад Памяти»; 01-13.05 - AR- Выставка военной техники времён Великой Отечественной войны в дополненной реальности; 09.05 - акция «Пост №1»; 09.05 - автопробег «Памяти героев», посвященный Дню Победы; 13.05 - информационный час «Животные во время ВОВ»; 25.05 - первый этап Общероссийской акции «Призывник»; 06-10.06 - учебные полевые сборы юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений; 09.06 - викторина«Россия начинается с тебя»; 10.06 - акция «Российскийтриколор»; 12.06 - акция «Флаги России»; 01-12.06 - конкурс рисунков «Тебе, Россия, посвящаем»; 22.06 - акция «Красная гвоздика»; 22.06 - международная акция «Огненные картины»; 22.06 - акция, посвященная дню памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 22.06 - акция «Свеча памяти»; 23.06 - квест «Радиошифровка», посвященный дню партизан и подпольщиков; 27.06 - квест «Глубина»; 29.06 - викторина «Вперед, Россия!»; 14.07 - беседа о военных локальных конфликтах СССР (России), приуроченная к прошедшему 1 июля Дню ветеранов боевых действий; 28-30.07 - семинар-практикум «Без срока давности»; 15-22.08 - акция «Флаги России»; 22.08 - акция «Триколор»; 03.09 - Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»; 03.09 - Международная патриотическая акция «Диктант Победы»; 08.09 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне «Перерыв на кино», приуроченный к 81-й годовщине со Дня начала блокады; 08.09 - исторический час и викторина «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»; 22-24.09 - областной поход участников патриотических клубов, центров и объединений Новгородской области; 06.10 - показ и обсуждение короткометражных фильмов о войне «Перерыв на кино», приуроченный к 81-й годовщине со Дня начала блокады; 07.10 - акция «Открытка солдату»; 12.10 - Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»; 13.10 - акция «Письмо солдату»; 21.10 - патриотическая акция «Летят журавли»; 04.11 - информационный час «4 ноября День народного единства»; 04.11 - акция (раздача буклетов) «4 ноября - День народного единства»; 07.11 - информационный час, посвященный 7 ноября 1941 года - Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве; 18.11 - военно-спортивная игра «Призывник»; 23.11 - тактическая подготовка в рамках празднования Всероссийского Дня Призывника; 02.12 - митинг Памяти, приуроченный ко Дню неизвестного солдата; 08.12 – «Перерыв на кино», посвященный Дню Героев Отечества. |  |
| 18. | Мероприятие 4.1.2.Организация добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников войн и локальных конфликтов | 2022 год | 08.03 - акция «Любимые ветераны» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5626 https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5621; 11.04 - акция #НЕТОЛЬКО9МАЯ https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5784; 22.06 - акция «Красная гвоздика» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6052. 07.10 - акция «Открытка солдату» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6428 13.10 – акция «Письмо солдату» https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6438 В мероприятиях приняли участие 6 добровольцев, в том числе 1, состоящий на профилактическом учете. |  |
| 19. | Мероприятие 4.1.3. Организация деятельности центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 2022 год | На базе Дома молодежи ведет свою деятельность центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; осуществляют свою деятельность 6 клубных формирований патриотического направления: «Рубеж» военно-патриотический клуб (стрельба); «ЮнАрмия» детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение; «Память» поисковый отряд «Служу России» «Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Солецкого муниципального района «Волонтеры Победы» муниципальный штаб; «Перерыв на кино» - клубное формирование (кинолекторий). В патриотических объединениях регулярно занимаются 210 человек, что составляет 11 % (план 10%) от общего числа молодежи округа. Количество детей и молодежи, активно участвующей в конкурсах гражданско-патриотической направленности – 16 человек. Всего размещено за отчетный период 66 информационных материалов о патриотическом воспитании граждан. |  |
| 20. | Мероприятие 4.1.4.Организация работы профильного оборонно-спортивного лагеря «Муромец» | 2022 год | С 1 по 21 июля осуществлял свою деятельность оборонно-спортивный лагерь «Муромец» (30 курсантов) |  |
| 21. | Мероприятие 4.1.5. Реализация муниципального проекта «Служить России суждено тебе и мне» | 2022 год | На базе Дома молодежи ведет свою деятельность центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; осуществляют свою деятельность 6 клубных формирований патриотического направления: «Рубеж» военно-патриотический клуб (стрельба); «ЮнАрмия» детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение; «Память» поисковый отряд «Служу России» «Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Солецкого муниципального района «Волонтеры Победы» муниципальный штаб; «Перерыв на кино» - клубное формирование (кинолекторий). В патриотических объединениях регулярно занимаются 210 человек, что составляет 11 % (план 10%) от общего числа молодежи города. Количество детей и молодежи, активно участвующей в конкурсах гражданско-патриотической направленности – 16 человек. Всего размещено за отчетный период 66 информационных материалов о патриотическом воспитании граждан. |  |
| 22. | Мероприятие 4.1.6. Реализация муниципального проекта «Дорогами народного подвига» | 2022 год | На базе Дома молодежи создан муниципальный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе и 6 патриотических объединений, клубов. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений, клубах, центрах, от общего числа молодежи составляет 11% (план 10%). Активно принимают участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности 16 чел. В патриотических объединениях, клубах, центрах патриотической направленности состоят 210 чел. За отчетный период опубликовано в СМИ и размещено на Интернет – ресурсах 66 информационных материалов о патриотическом воспитании граждан. |  |
| 23. | Мероприятие 4.2.1. Обеспечение участия поискового отряда «Память» в Вахтах Памяти поисковой экспедиции «Долина» на территории Новгородской области | 2022 год | 1 вахта - 23.04 по 07.05на территории Парфинского района Новгородской области д. Васильевщина. 01.05 отряд посетили учащиеся школ Солецкого округа (10 человек, из них несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета-1 человек) 2 вахта - 17-30.09.2022 на территории д. Омычкино, на р.Ловать. (3 несовершеннолетних) |  |
| 24. | Мероприятие 4.2.2.Информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через Интернет – ресурсы и СМИ | 2022 год | 16.04 – участие Волонтеров Победы в благоустройстве воинского захоронения https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5843; 01.05 – посещение учащимися школ города Солецкого поискового отряда «Память», участвующего в вахте Памяти на территории Парфинского района в д. Васильевщина https://vk.com/id228690963?w=wall228690963_2463%2Fall; 05.05 - #НЕТОЛЬКО9МАЯ https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5935; - «Солецкая газета» от 21.07.2022 г. №28 (12190) «В июле 41-го» - «Солецкая газета» от 22.09.2022 г. № 37 (12199) «В урочищах Надеевка и Мищиха» - «Солецкая газета» от 29.09.2022 г. № 38 (12200) «Вспомнили о героях Отечества» - «Солецкая газета» от 10.11.2022 г. № 44 (12206) «Победа» |  |
| 25. | Мероприятие 4.2.3.Благоустройство воинских захоронений | 2022 год | 05.05 акция #НЕТОЛЬКО9МАЯ. Юнармейцы в канун 77-ой годовщины победы советской армии над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г. покрасили часть захоронений на городском кладбище https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5935; 14.10 акция «ПАМЯТЬ» Волонтеры Победы и Юнармейцы Солецкого муниципального округа провели субботник на кладбище советских воинов в г. Сольцы, ул. Володарского https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_6444. |  |
| *ИТОГО выполнение мероприятий программы в отчётном году (отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 19 : 25 = 0,76 |  |  |  |  |

<*> - заполняется по итогам года

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в Солецком муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель1.1.1.Доля творческой молодежи, участвующей в областных и муниципальных мероприятиях, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, % | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 72/2742 |
| 2. | Показатель 1.1.2.Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи, % | 4,0 | 4,2 | 8,5 | 232/2742 |
| 3. | Показатель 1.1.3.Доля волонтерских формирований МБУ «ЦОМ «Дом молодежи» от общего числа волонтерских формирований округа, % | 30 | 40 | 45 | 5/11 |
| 4. | Показатель 1.1.4.Доля активной молодежи от общего числа молодежи, % | 15 | 16 | 16 | 438/2742 |
| 5. | Показатель 1.2.1.Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах, чел. | 4 | 1 | 4 |  |
| 6. | Показатель 1.3.1.Количество отремонтированных помещений, шт. | 3 | 1 | 8 | Замена окон |
| 7. | Показатель 1.3.2. Количество приобретенных технических средств, шт. | 3 | 1 | 10 |  |
| 8. | Показатель 2.1.1.Количество проведенных муниципальных конкурсов, ед. | 10 | 11 | 12 |  |
| 9. | Показатель 2.1.2.Количество проведенных акций, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, ед. | 4 | 2 | 2 |  |
| 10. | Показатель2.1.3. Количество проведенных мероприятий, направленных на выявление, продвижение и поддержку активной молодежи, ед. | 50 | 55 | 55 |  |
| 11. | Показатель 2.1.4. Количество областных мероприятий, в которых приняла участие молодежь округа, ед. | 29 | 12 | 21 |  |
| 12. | Показатель2.1.5. Количество тиражей информационного издания «Дорогу молодым», шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 13. | Показатель 2.2.1. Количество разработанных методических, информационных и иных материалов по проблемам социальной профилактики потребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, а также по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и духовно-нравственного воспитания молодежи, шт. | 9 | 6 | 8 |  |
| 14. | Показатель2.2.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику потребления психоактивных веществ, ед. | 24 | 11 | 33 |  |
| 15. | Показатель2.2.3. Количество публикаций в СМИ и Интернет-ресурсах, пропагандирующих здоровый образ жизни, статей. | 22 | 5 | 26 |  |
| 16. | Показатель2.3.1. Количество проведенных мероприятий с участием молодых инвалидов, ед. | 10 | 2 | 7 |  |
| 17. | Показатель2.3.2. Количество областных конкурсов, слетов и соревнований, в которых приняли участие молодые инвалиды, проживающие на территории округа, ед. | 0 | 2 | 0 | Областные конкурсы, слеты и соревнования для молодых инвалидов в отчетный период не проводились |
| 18. | Показатель3.1.1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 57/1453 |
| 19. | Показатель3.1.2. Количество лагерей, действующих в летний период, шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 20. | Показатель3.1.3. Количество детей, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом на базах лагерей с дневным пребыванием, чел. | 53 | 40 | 53 |  |
| 21. | Показатель3.1.4. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | 5 | 5 | 4 | Финансирование выделено на трудоустройство 4 несовершеннолетних. |
| 22. | Показатель4.1.1. Количество проведенных мероприятий, посвященных дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории государства, области, округа, ед. | 90 | 32 | 76 |  |
| 23. | Показатель4.1.2. Количество участников добровольческого движения по оказанию помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников войн и локальных конфликтов, людям пожилого возраста, чел. | 5 | 6 | 6 |  |
| 24. | Показатель4.1.3. Количество муниципальных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 25. | Показатель4.1.4. Количество действующих патриотических объединений, клубов, ед. | 6 | 6 | 6 |  |
| 26. | Показатель4.1.5. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений, клубах, центрах, от общего числа молодежи, % | 10 | 10 | 11 | 210/1807 |
| 27. | Показатель4.1.6. Количество детей и молодежи, активно участвующей в конкурсах гражданско-патриотической направленности, чел. | 15 | 16 | 16 |  |
| 28. | Показатель4.1.7. Количество участников в патриотических объединениях, клубах, центрах патриотической направленности, чел. | 210 | 210 | 210 |  |
| 29. | Показатель4.1.8. Количество информационных материалов о патриотическом воспитании граждан, опубликованных в СМИ и размещенных на Интернет - ресурсах, шт. | 29 | 53 | 66 |  |
| 30. | Показатель4.1.9. Количество участников профильного оборонно-спортивного лагеря «Муромец», в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, чел. | 30 | 25 | 30 |  |
| 31. | Показатель4.2.1. Количество участий поискового отряда «Память» в работе поисковой экспедиции «Долина», ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 32. | Показатель4.2.2. Количество молодежи муниципального округа, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, участвующих в поисковой деятельности, чел. | 13 | 13 | 13 |  |
| 33. | Показатель4.2.3. Количество информацион-ных материалов в СМИ о ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества, ед. | 4 | 4 | 7 | 16.04 – участие Волонтеров Победы в благоустройстве воинского захоронения https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5843; 01.05 – посещение учащимися школ города Солецкого поискового отряда «Память», участвующего в вахте Памяти на территории Парфинского района в д. Васильевщина https://vk.com/id228690963?w=wall228690963_2463%2Fall; 05.05 - #НЕТОЛЬКО9МАЯ https://vk.com/dom_molodyozhi_g_solcy?w=wall-54894905_5935; - «Солецкая газета» от 21.07.2022 г. №28 (12190) «В июле 41-го» - «Солецкая газета» от 22.09.2022 г. № 37 (12199) «В урочищах Надеевка и Мищиха» - «Солецкая газета» от 29.09.2022 г. № 38 (12200) «Вспомнили о героях Отечества» - «Солецкая газета» от 10.11.2022 г. № 44 (12206) «Победа» |
| 34. | Показатель4.2.4. Количество обустроенных воинских захоронений, шт. | 0 | 1 | 2 |  |
| ** Итого по программе: соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей (от 0 до 1) = 30 :34 = 0,88 |  |  |  |  |  |

<*> - заполняется по всем подпрограммам

<**> заполняется по итогам года

начальник отдела культуры

Администрации муниципального округа                                                                                                               Н.В. Левашова

Согласовано:

председатель комитета финансов

Администрации муниципального округа                                                                                                              Т.Ю. Петрова

Заместитель Главы администрации

муниципального округа                                                                                                                                           Ю.В. Михайлова