Отчёт о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par407)

**Развитие культуры Солецкого муниципального округа**

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | | Средства областного  бюджета | | | | Средства бюджета  муниципального округа | | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Всего по  муниципальной  программе | 51266,11090 | 46266,11090 | 1446,90110 | | 1446,90110 | 1446,90110 | 15080,44134 | | 15080,44134 | 10080,44134 | 34755,49550 | 34738,76846 | 34738,76846 | | 0,0000 | 0,0000 |
| \*\*Уровень фактического объёма финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Солецкого муниципального округа» из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному подпрограммой (от 0 до 1) = 68750,80746:68767,53450= 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Уровень освоенного объёма финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Солецкого муниципального округа» из бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение освоенного объёма финансирования к фактическому (от 0 до 1) = 68750,80746: 68750,80746 = 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе  по подпрограммам \*\*\* |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | | -  - | -  - |
| 1.подпрограмма «Развитие сферы культурно- | 31011,02230 | 27481,02230 | 1388,98610 | 1388,98610 | | 1388,98610 | 10494,97297 | 10494,97297 | | 6964,97297 | 19129,87059 | 19127,06323 | 19127,06323 | | 0,0000 | 0,0000 |
| досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| \*\*Уровень фактического объёма финансирования подпрограммы 1. из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному подпрограммой (от 0 до 1) = 37579,58923:37582,39659 = 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Уровень освоенного объёма финансирования подпрограммы 1. бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа с начала её реализации (от 0 до 1) =37579,58923: 37579,58923 =1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 7198,34640 | 7198,34640 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 800,24937 | 800,24937 | | 800,24937 | 6399,73312 | 6398,09703 | 6398,09703 | 0,00000 | | 0,00000 |
| \*\*Уровень фактического объёма финансирования подпрограммы 2. из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному подпрограммой (от 0 до 1) = 12576,36103:12577,99712 = 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Уровень освоенного объёма финансирования подпрограммы 2. бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа с начала её реализации (от 0 до 1) =12576,36103: 12576,36103 = 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» | 13056,74220 | 11586,74220 | 57,915000 | 57,915000 | | 57,915000 | 3785,21900 | 3785,21900 | | 2315,21900 | 9225,89179 | 9213,60820 | 9213,60820 | 0,00000 | | 0,00000 |
| \*\*Уровень фактического объёма финансирования подпрограммы 3. из бюджета муниципального округа с начала её реализации (отношение фактического объёма финансирования к объёму финансирования, запланированному подпрограммой (от 0 до 1) = 18594,85720:18607,14079 = 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Уровень освоенного объёма финансирования подпрограммы 3. бюджета муниципального округа от фактического объёма финансирования из бюджета муниципального округа с начала её реализации (от 0 до 1) = 18594,85720: 18594,85720 = 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального округа

.<\*\*> заполняется по итогам года

<\*\*\*> - указывается по всем подпрограммам при их наличии.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Обеспечение доступа населения к культурным ценностям, свободы творчества и участия в культурной жизни, организация досуга населения | 2022 год | 1.Работало 121 клубное формирование.  2.Количество участников клубных формирований в Центре культуры и досуга и его филиалах – 1733 человека, в том числе 10 человек, состоящих на различных видах учета.  3.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий - 3118;  4.Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов- 1212;  5.Количество посещений музейных учреждений - 30650. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.1. Направление специалистов на курсы повышения квалификации | 1. год | 1. Клименко Т.М. курсы повышения квалификации «Управление закупочной деятельностью государственных, муниципальных учреждений и отдельных видов юридических лиц (федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ)»; 2. Шкерская А.В. курсы повышения квалификации «Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ+223-ФЗ)»; |  |
| 1.3. | Мероприятие 3.1. Реконструкция и капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений | 2022 год | Замена оконных блоков Выбитского сельского Дома культуры в рамках национального проекта «Культура» |  |
| 1.4. | Мероприятие 3.2. Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры и их филиалов | 1. год | В филиале МБУК «ЦКД» Выбитский сельский Дом культуры в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» за отчётный период были проведены следующие работы:  окрашивание водоэмульсионным составом поверхностей потолков,малярные работы, штукатурка стен, отделочные работы; на общую сумму - 344,1 тыс. руб. |  |
| 1.5. | Мероприятие 3.3. Модернизация, техническое оснащение культурно-досуговых учреждений, приобретение оборудования | 2022 год | В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» приобретено оборудование для МБУК «Центр культуры и досуга»: свето-музыкальное оборудование, акустическая система Ямаха, микшерный пульт, стойка под акустическую систему, театральный светодиодный прожектор, звуковая карта, микрофон 2 шт., кабель, ноутбук, на общую сумму - 481,6 тыс. руб. |  |
| 1.6. | Мероприятие 3.5. Реконструкция и капитальный ремонт здания филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Выбитский сельский Дом культуры | 2022 год | Замена оконных блоков Выбитского сельского Дома культуры в рамках национального проекта «Культура» |  |
| 1.7. | Мероприятие 4.1. Проведение культурно-массовых мероприятий | 2022 год | За отчетный период проведено 10 культурно-массовых мероприятий: фестиваль народного творчества «Славься, Отчество!», народное гуляние «Широкая масленица», фестиваль народного творчества «Казачий Лютец», фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Каша из топора», муниципальный фестиваль народной глиняной игрушки «До третьих петухов», межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк», многожанровый фестиваль народного творчества «Шелонские зори», многожанровый фестиваль детско-юношеского творчества «Юные дарования», межрегиональный фестиваль творчества людей пожилого возраста «Серебряная россыпь», межрегиональный фестиваль национальных искусств «Мосты дружбы» |  |
| 1.8. | Мероприятие 4.2. Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в мероприятиях, проводимых на территории округа | 2022 год | На территории муниципального округа проведено 19 мероприятий с участием мастеров декоративно-прикладного творчества  1.«Поляна мастеров»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6060>;  2.Интерактивная программа «Зигрыши» на Масленицу  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6300>;  3. Интерактивная программа «Масленица – лакомка»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6330&z=photo-117321834_457250116%2Fwall-117321834_6330>;  4. Игровая программа «Зиму провожаем! Весну закликаем!»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6332>;  5. Конкурс на изготовление символа Масленицы – Чучела  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6335>;  6. Праздничная программа «Широкая Масленица» в Дуброво  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6366>;  7. Фольклорный праздник «Вкусное солнышко»  https://vk.com/ckd\_soltsy?w=wall-117321834\_6368;  8. Народное гуляние «Широкая Масленица»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6380>; 9. "Масленица - лакомка" - интерактивная программа http://skm.nov.muzkult.ru/news/76903841  10. Фестиваль народного творчества «Казачий Лютец»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7015>;  11. Межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк»  <https://vk.com/ckd_soltsy?z=photo-117321834_457251785%2Falbum-117321834_00%2Frev>;  12. Проект «Новгородское лето» мастер – класс «Яблочный спас, второй Спас или Спас на горе»  <http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/83465825>; 13. Проект «Новгородское лето» - мастер - класс «Поделки из бабушкиного сундучка»  <http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/83690967>;  14. Интерактивная программа, ярмарка «Осенины»  http://skm.nov.muzkult.ru/news/84179941  15. Всероссийская акция «Ночь искусств»;  16. Ярмарка ко Дню народного единства «Золотые руки наших мастеров»;  17. Межрегиональный фестиваль «Мосты дружбы»  <http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/86665751>;  18. «Никольская ярмарка» - народное гулянье  http://skm.nov.muzkult.ru/news/88590593  19. Интерактивная программа «Ах, ты, Зимушка – Зима»<http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/87517792> |  |
| 1.9. | Мероприятие 4.3. Организация выставок декоративно-прикладного творчества | 2022 год | Организована 31 выставка декоративно-прикладного творчества (план – 43 выставки):   1. Выставка глиняной игрушки «Филимоновская глиняная игрушка»; 2. Выставка глиняной игрушки «Каргопольский сувенир»; 3. Выставка глиняной игрушки (панорама) «Бой за батарею Раевского»; 4. Выставка глиняной игрушки (панорама) «Крепость Орешек»; 5. Выставка живописи самобытных художников «Родные просторы»; 6. 6. Выставка рисунков образцовой студии  изобразительного и декоративно-прикладного творчества Солецкого краеведческого музея «Зимние пейзажи»; 7. 7. Персональная выставка живописи Сидоровой Дарины (г. В. Новгород)  «Страницы путешествий»; 8. 8. Выставка портретов «Славные сыны Отечества» живопись; 9. 9. Выставка живописи воспитанников объединения изобразительного искусства «Вдохновение» центра детского творчества «Весна идёт, весне дорогу»; 10. Выставка росписи по дереву «Пасхальная радость»; 11. Выставка изделий из бисера «Дорого яичко к пасхальному дню»; 12. 12. Выставка глиняной игрушки образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества Солецкого краеведческого музея «Петр I на коне»;   13. Выставка рисунков образцовой студии  изобразительного и декоративно-прикладного творчества Солецкого краеведческого музея «Этот День Победы»;  14. «Наше наследие»  выставка живописи Солецких художников;  15. Выставка детских рисунков «Красавица Шелонь» в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России»;  16. Выставка картин вышивка крестиков, мастер Анисимова Е.М. «Крестик к крестику»;  17. Выставка живописи «Воздушная кисть»;  18. «Души прекрасные порывы от Ирины»  выставка живописи. Художник Ирина Мясникова (Каширская);  19. «От флага России до русской народной игрушки» выставка глиняной игрушки учащихся студии изобразительного и декоративно -прикладного творчества;  20. «Флаг моей страны» выставка рисунков учащихся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  21. «Лоскуток к лоскутку»  выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Мастер Першина К.Е.;  22. «Краска осени»  выставка рисунков учащихся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  23. «Чудный крестик» выставка картин вышивка крестом. Мастер Алексеева Г.В.;  24. «Русь-Россия» выставка исторической глиняной игрушки учащихся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  25. Выставка «Кабы я была царицей» выставка рисунков ко Дню матери;  26. «Мир вокруг меня»   выставка картин из природного материала, мастер Митяева Л.В.;  27. «Подарок маме»  выставка картин к Дню матери;  28. «От Крита до Енисея» выставка глиняной игрушки учащихся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  29. Выставка изделий ДПИ учащихся кружков музея «Красота своими руками»;  30. Выставка изделий ДПИ учащихся кружков музея «Новогодняя игрушка»;  31. «Северная сторона» персональная выставка Анны Корчевской г. Великий Новгород. | Не выполнен показатель - количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества |
| 1.10. | Мероприятие 4.4. Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в федеральных и региональных выставках и ярмарках (предоставление транспорта) | 2022 год | 26 июня мастера декоративно-прикладного творчества Скирченко С.В., Скирченко С.В.,Смыслова А.А., Алексеева Н.В. приняли участие в 45-м традиционном областном празднике фольклора и ремесел в Витославлицах, проводимого в рамках Международного фестиваля народного искусства и ремесел «Садко». Транспорт предоставлен Центром культуры и досуга  https://vk.com/public197500260?from=quick\_search&w=wall-197500260\_585;  13 и 14 августа специалисты Дубровского сельского Дома культуры приняли участие в Международном фестивале музыкальных древностей «СЛОВИША» памяти Владимира Ивановича Поветкина в г. Великий Новгород с мастер-классом по набойке на ткани. https://vk.com/public197500260?from=quick\_search&w=wall-197500260\_638  21 августа специалисты Дубровского сельского поселения приняли участие в съезжем празднике «Спасы» в Витославлицах с мастер-классом по набойке на ткани.  https://vk.com/public197500260?from=quick\_search&w=wall-197500260\_652;  2 октября специалисты Дубровского СДК приняли участие в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде на празднике «Капустки в Витославлицах» с мастер -классом «Плетение из нитей». Так же была представлена выставка декоративно-прикладного творчества «Осенние мотивы».  https://vk.com/public197500260?from=quick\_search&w=wall-197500260\_697;  03 декабря участие мастеров декоративно приданого творчества в областном фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» - Алексеев Александр Николаевич, Кочарян Ольга. |  |
| 1.11. | Мероприятие 4.5. Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории округа | 2022 год | 06 марта выставка-ярмарка народных художественных промыслов на народном гулянии «Широкая Масленица» в городе Сольцы.  06 августа в рамках   межрегионального фестиваля народного творчества «Шелонские зори» в  августе была проведена ярмарка «Улица мастеров».  04 ноября «Золотые руки наших мастеров»  ярмарка, выставка – продажа сувенирной продукции  к Дню народного единства.  17 декабря  «Никольская ярмарка»  народное гуляние выставка – продажа сувенирной продукции в преддверии  нового года. |  |
| 1.12. | Мероприятие 4.6. Содействие мастерам декоративно-прикладного творчества в их участии в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (предоставление транспорта) | 2022 год | В отчётном периоде мастера декоративно-прикладного творчества в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов участия не принимали. Не успели подать заявки. | Мероприятие не выполнено |
| 1.13. | Мероприятие 4.7. Проведение экскурсий, интерактивных программ, популяризующих объекты культурного наследия | 2022 год | Проведено 435 экскурсий.  Экскурсии и интерактивные программы проводились вДубровском СДК, Выбитском СДК, Горском СДК, Ситненском СДК, Дубровском СДК, Солецком краеведческом музее |  |
| 1.14. | Мероприятие 4.8. Обустройство объектов туристского интереса:  - входной зоны в парк усадьбы Выбити, в парк усадьбы Горки; - приобретение и установка автономного туалетного модуля;  - установка знаков туристской навигации, информационных стендов, указателей | 2022 год | Заключены контракты. Работы планируется завершить в 2023 году. | Мероприятие не выполнено |
| 1.15. | Мероприятие 5.1. Формирование и организация работы в учреждении добровольческого (волонтерского) отряда | 2022 год | Организована работа двух добровольческих отрядов:  «Импульс» в Центре культуры и досуга - 15 человек  «Всегда рядом» в Солецком краеведческом музее - 10 человек. |  |
| 1.16. | Мероприятие 5.2. Оказание содействия добровольческому (волонтерскому) отряду в их работе, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности (предоставление транспорта, информационное сопровождение) | 2022 год | Обеспечено предоставление транспорта, информационное сопровождение на мероприятиях, организованных добровольческими отрядами (11 мероприятий):  «Импульс»:  21.02 Военно-спортивная игра, посвящённая Дню освобождения Солецкого района от фашистских захватчиков;  22.04 «Подарок земле» - экологическая акция (усадебный парк д. Горки);  «Всегда рядом»:  19.02 «Эхо прошедшей войны» интерактивная площадка;  19.04 «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» акция (уборка территории парка Выбити);  21.05 «Солецкая пионерская организация» поход памяти;  02.06 «Вместе мы сможем многое» акция;  07.07 «Традиции семейного чаепития» - интерактивная программа.  14.07 Митинг «Мы помним» (контрудар).  23.09. «День рождение граммофона» - час истории.  04.11. «Женщины России» мастер - класс по изготовлению поделки из бумаги «Солнышко», символа тепла и света, концертная программа «Для тебя родная».  29.12. Всероссийская Акция #Мывместе - Поздравление пожилых людей". Иванова Владимира Фёдоровича в д. Михалкино. |  |
| 1.17. | Мероприятие 6.1. Информационное сопровождение событийных мероприятий в СМИ и сети «Интернет» | 2022 год | За отчётный период было размещено 15 публикаций в сети «Интернет» о проведении следующих мероприятий:  фестиваль народного творчества «Славься, Отчество!»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6226>;  народное гуляние «Широкая Масленица»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6356>  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6380>;  фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Каша из топора»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_6425>;  межрегиональный фестиваль народного творчества «КазачийЛютец»  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7001>  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7014>  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7015>  межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк»  <https://vk.com/ckd_soltsy?z=photo-117321834_457251785%2Falbum-117321834_00%2Frev>  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7016>  <https://vk.com/ckd_soltsy?w=wall-117321834_7061>;  6 августа межрегиональный фестиваль народного творчества «Шелонские зори»  https://vk.com/ckd\_soltsy?w=wall-117321834\_7270;  6 августа межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества «Юные дарования»  https://vk.com/ckd\_soltsy?w=wall-117321834\_7266;  4 октября раздничный концерт «А я люблю свои места родные», посвященный Дню образования Солецкого района  http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/85210332;  30 октября Межмуниципальный фестиваль творчества ветеранов «Серебряная россыпь»  <http://ckd-soltsy.nov.muzkult.ru/news/86320963>  04 ноября фестиваль народного творчества «Мосты дружбы»  https://vk.com/ckd\_soltsy?w=wall-117321834\_7759 |  |
| 1.18. | Мероприятие 6.2. Издание рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа(буклетов, брошюр об исторических местах, памятниках культуры и архитектуры, достопримечательностях и т.д.) | 1. год | Буклеты в 2022 году не издавались. | Не выполнен показатель - количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа |
| 1.19. | Мероприятие 7.1. Изготовление и размещение адресных табличек с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте | 2022 год | В 2022 году адресные таблички с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте не размещались. Установка в 2022 году не запланирована. |  |
| 1.20. | Мероприятие 7.2. Установка графического обозначения «СелфиТочка» вблизи ОТИ | 2022 год | В ноябре 2022 года обновлены графические обозначения «Селфи-точка» в Солецком краеведческом музее, в «Музее колеса», Горском парке, Выбитском парке в количестве 15 шт. |  |
| 1.21. | Мероприятие 7.3. Создание интерактивных культурных программ для туристов | 2022 год | В 2022 году разработаны интерактивные программы:  «Ополчение 1812 года»  «Марфа - Посадница»  «Вперед продвигались отряды» |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 1 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 0,8 | | | | |
| 2. ПОДПРОГРАММА «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ | 2022 год | В школе искусств на 1.01.2023 -144 учащихся;  Курс образовательной программы освоили все учащиеся;  Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства 13,6 %;  Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ» на отчетную дату составляет 97% |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.1.Направление специалистов на курсы повышения квалификации | 2022 год | - курсы повышения квалификации по программе «Основы управления образовательной организацией» – 1 чел.;  - курсы повышения квалификации (преподаватели) – 3 чел. |  |
| 2.3. | Мероприятие 3.1. Приобретение нотной и методической литературы | 2022 год | 3 сборника на сумму 1509,00 рублей (за счет приносящей доход деятельности) |  |
| 2.4. | Мероприятие 3.2. Приобретение технических средств, музыкальных инструментов | 2022 год | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Юпитер-1831» 21400,00  Видеодомофон DS-D100KF 29400,00 |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 2 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 1,0 | | | | |
| 3. | ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного обслуживания населения» | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения муниципального округа | 2022 год | Количество библиографических записей всего – 26711 экз.  Охват населения – 80%.  в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета – 82%.  Количество посещений муниципальных библиотек и их филиалов – 113509  Проведено 13 мероприятий муниципального и межмуниципального уровней: конкурс рисунков «ЗОЖ», конкурс книжек-самоделок, Библиосумерки, Библионочь, муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», Тотальный диктант, творческая онлайн – встреча с детской писательницей Марией Александровной Мельниковой (г. Санкт-Петербург), которая в детстве некоторое время жила в г. Сольцы и д.Сосновка, Пришвинские чтения, круглый стол «Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с особыми потребностями», литературно-историческая конференция «Подвиг во имя России» к 350-летию со дня рождения Петра I, «Ночь искусств», конкурс детских рисунков «Рисуем сказки Мамина-Сибиряка», семейный творческий конкурс «Новогодняя игрушка». |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.1. Направление специалистов на курсы повышения квалификации | 2022 год | Курсы повышения квалификации «Методическая служба муниципальной библиотеки» - 1 чел.  Курсы повышения квалификации «Комплектование фондов библиотек в условиях цифровой среды» - 1 чел. Курсы повышения квалификации «Современная сельская библиотека: тенденции и современные пути развития» ГОАУДОП «Региональный институт профессионального развития» - 1 чел.  Курсы повышения квалификации «Современные формы работы библиотеки» АНОДПО «Институт современного образования» по дополнительной профессиональной программе – 1 чел. |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.1. Проведение реконструкции и ремонтных работ помещений МБУК «ЦБС» | 2022 год | Покраска оконных проемов Невской сельской библиотеки – филиала МБУК «ЦБС».  Ремонт крыльца в Заборовской сельской библиотеке – филиала МБУК «ЦБС». |  |
| 3.4. | Мероприятие 3.2. Модернизация и техническое оснащение библиотек в части комплектования книжных фондов | 2022 год | Технические средства не приобретались. Субсидия не выделялась. | Мероприятие не выполнено |
| 3.5. | Мероприятие 3.3. Организация работы по изданию буклетов, сборников произведений авторов, участников фестивалей, конференций, творческих встреч | 2022 год | Издана книга-брошюра «Знакомый и незнакомый Пришвин», библиографическое пособие «Твое свободное время» о клубных формированиях для детей и подростков в библиотеках округа;  - закладки, буклеты и брошюры различного направления: «Мы за ЗОЖ», «Почему полезно читать книги детям» (советы родителям), «Усадьба Ванюковых» ко Дню Международного Дня памятников и исторических мест, «Разговор о важном» (советы родителям о проблеме наркомании); «Говори правильно» к Международному Дню грамотности, «Соблюдай ПДД», «Правила поведения на воде», «Герои современной России» и др. |  |
| 3.6. | Мероприятие 3.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа | 2022 год | В рамках программы в 2022 году приобретено:  книг – 281 экз.  периодических изданий – 700. |  |
| 3.7. | Мероприятие 3.5. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела (обновление оборудования) | 2022 год | Субсидии на подключение общедоступных библиотек сети Интернет и развитие системы библиотечного дела не выделялись | Мероприятие не выполнено |
| 3.8. | Мероприятие 4.1. Формирование и организация работы в учреждении добровольческого (волонтерского) отряда | 2022 год | Организована работа добровольческого отряда «БиблиоДесант», 14 чел.  Организован субботник по уборке территории у памятного знака М., Пришвина в д. Песочки (апрель, июль, сентябрь). Участие в городских субботниках. |  |
| 3.9. | Мероприятие 4.2. Оказание содействия добровольческому (волонтерскому) отряду в их работе, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности (предоставление транспорта, информационное сопровождение) | 2022 год | Оказывалось содействие в информационном сопровождении  <https://vk.com/public40374115?w=wall-40374115_2257&z=photo-40374115_457241582%2Falbum-40374115_00%2Frev>  Организован субботник по уборке территории у памятного знака М., Пришвина в д. Песочки (апрель, июль, сентябрь). Участие в городских субботниках. |  |
| 3.10. | Мероприятие 5.1. Организация работы информационного пункта для туристов | 2022 год | Пополнен буклетами и брошюрами «Знакомый и незнакомый Пришвин», о турмаршрутах и достопримечательностях районов (округов) Новгородской области, изданных тур. офисом «Русь Новгородская».  Проведены экскурсии по комнате-музею М.М.Пришвина – 27.  по Пришвинским местам в д. Песочки - 10.  Количество обращений в информационный пункт для туристов за отчетный период – 60. |  |
| 3.11. | Мероприятие 5.3.  Обустройство объектов туристского интереса:  - туристско-информационного центра;  -капитальный ремонт входной зоны в здание по адресу: г. Сольцы, ул. Луначарского д.20 (туристско-информационный центр, комната матери и ребенка) | 2022 год | Подготовлен пакет документов для участия в электронном аукционе и размещен в единой информационной системе. Показатель «Количество обращений в информационный пункт для туристов» выполнен | Ремонтные работы будут завершены в 2023 году. |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 3 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 9 : 11 = 0,7 | | | | |

<\*> - заполняется по итогам года

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

Развитие культуры Солецкого муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя  на конец отчетного (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | \*ПОДПРОГРАММА «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» | | | | |
| 1.1. | *Показатель 1.1.*Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры (ед.) | 121 | 121 | 121 |  |
| 1.2. | *Показатель 1.2.*Показатель Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговых учреждениях культуры (чел.) | 1734 | 1783 | 1783 |  |
| 1.3. | *Показатель 1.3.*Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» (ед.) | 3117 | 3118 | 3118 |  |
| 1.4. | *Показатель 2.1.*Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5. | *Показатель 3.1.*Количество учреждений досуговой деятельности и их филиалов, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6. | *Показатель 3.2* Количество приобретенных технических средств (шт.) | 8 | 1 | 10 |  |
| 1.7. | *Показатель 4.1.*Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей) (ед.) | 7 | 7 | 10 |  |
| 1.8. | *Показатель 4.2.* Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (шт.) | 1211 | 1212 | 1212 |  |
| 1.9. | *Показатель 4.3.* Количество посещений музейных учреждений (ед.) | 29806 | 30650 | 30650 |  |
| 1.10. | *Показатель 4.4.* Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества (ед.) | 18 | 19 | 19 |  |
| 1.11. | *Показатель .4.5.* Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества (ед.) | 42 | 43 | 31 | Показатель не выполнен |
| 1.12. | *Показатель 4.6.* Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках (чел.) | 1 | 1 | 9 |  |
| 1.13. | *Показатель 4.7.* Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории округа (шт.) | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.14. | *Показатель 4.8.* Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов (чел.) | 3 | 1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 1.15. | *Показатель 4.9.* Количество экскурсий (ед.) | 501 | 434 | 435 |  |
| 1.16. | *Показатель 5.1.* Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦКД» (ед.) | 2 | 1 | 2 |  |
| 1.17. | *Показатель 5.2.* Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦКД» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 11 |  |
| 1.18. | *Показатель 6.1.* Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.) | 7 | 7 | 15 |  |
| 1.19. | *Показатель 6.2.* Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа (ед.) | 2 | 2 | 0 | Показатель не выполнен |
| 1.20. | *Показатель 7.1.* Количество изготовленных и размещенных адресных табличек с двойным названием улиц (на русском и английском языках) и краткой информацией об истории зданий (объектов культурного наследия) на центральном туристском маршруте (шт.) | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.21. | *Показатель 7.2.* Количество установленных графических обозначений «СелфиТочка» вблизи объектов туристического интереса (шт.) | 14 | 0 | 15 |  |
| 1.22. | *Показатель 7.3.* Количество вновь созданных интерактивных культурных программ для туристов (ед.) | 1 | 1 | 3 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме 1:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 0,86 | | | | | |
| 2. | \*ПОДПРОГРАММА «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | |
| 2.1. | *Показатель 1.1.*Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства (процент) | 9,0 | 12,5 | 13,6 | 144/1055 |
| 2.2. | *Показатель 1.2.* Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы (процент) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | *Показатель 1.3.* Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ» (процент) | 100 | 95 | 97 |  |
| 2.4. | *Показатель 2.1.* Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 5 | 1 | 4 |  |
| 2.5. | *Показатель 3.1.* Количество приобретенной нотной и методической литературы (шт.) | 6 | 2 | 3 |  |
| 2.6. | *Показатель 3.2.* Количество приобретенных технических средств, музыкальных инструментов (шт.) | 2 | 1 | 2 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме 2:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 1,0 | | | | | |
| 3. | \*ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного обслуживания населения» | | | | |
| 3.1. | *Показатель 1.1.* Количество библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотек централизованной библиотечной системы (ед.) | 24711 | 26711 | 26711 |  |
| 3.2. | *Показатель 1.2.*Охват населения, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием (процент) | 80 | 78 | 80 |  |
| 3.3. | *Показатель 1.3.*Количество посещений муниципальных библиотек и их филиалов (ед.) | 110980 | 113320 | 113509 |  |
| 3.4. | *Показатель 1.4.*Количество мероприятий муниципального и межмуниципального уровней, проведенных на базе МБУК «ЦБС» (ед.) | 10 | 10 | 13 |  |
| 3.5. | *Показатель 2.1.* Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 4 |  |
| 3.6. | *Показатель 3.1.*Количество библиотек, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция (ед.) | 1 | 1 | 2 |  |
| 3.7. | *Показатель 3.2.*Количество приобретенных технических средств (шт.) | 3 | 1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 3.8. | *Показатель 3.3.*Количество изданных печатных изданий (ед.) | 31 | 6 | 10 |  |
| 3.9. | *Показатель 3.4.* Количество приобретенных экземпляров печатных изданий (шт.) | 1556 | 80 | 981 |  |
| 3.10. | *Показатель 4.1.* Количество действующих добровольческих (волонтерских) отрядов в МБУК «ЦБС» (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.11. | *Показатель 4.2.* Количество проведенных членами добровольческого (волонтерского) отряда МБУК «ЦБС» социокультурных мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.12. | *Показатель 5.1.* Количество обращений в информационный пункт для туристов (ед.) | 0 | 60 | 60 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме 3:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 12 : 13 = 0,92 | | | | | |

<\*> - заполняется по всем подпрограммам

<\*\*> заполняется по итогам года

начальник отдела культуры

Администрации муниципального округа Н.В. Левашова

Согласовано:

председатель комитета финансов

Администрации муниципального округа Т.Ю. Петрова

Заместитель Главы администрации

муниципального округа Ю.В. Михайлова