- Отчет о ходе реализации муниципальной программы

- Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2022 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального округа |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 2773,97365 | 2773,97365 |  |  |  | 65,20000 | 65,20000 | 65,20000 | 2890,18278 | 2708,77365 | 2708,77365 |  |  |
| в том числе по подпрограммам ***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствова-ние системы гражданской обороны | 225,40000 | 225,40000 |  |  |  |  |  |  | 225,40000 | 225,40000 | 225,40000 |  |  |
| Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Солецкого округа | 2006,89723 | 2006,89723 |  |  |  | 65,20000 | 65,20000 | 65,20000 | 1941,78278 | 1941,69723 | 1941,69723 |  |  |
| Совершенствова-ние системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 99,49242 | 99,49242 |  |  |  |  |  |  | 100,00000 | 99,49242 | 99,49242 |  |  |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время | 17,83748 | 17,83748 |  |  |  |  |  |  | 135,00000 | 17,83748 | 17,83748 |  |  |
| Обеспечение (усиление) первичных мер пожарной безопасности в Солецком муниципальном округе | 424,34652 | 424,34652 |  |  |  |  |  |  | 488,00000 | 424,34652 | 424,34652 |  |  |

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации  муниципального округа

.<**> заполняется по итогам года

<***> - указывается по всем подпрограммам при их наличии.

- СОГЛАСОВАННО:

- и.о. Главы муниципального округа                                                                                                                                              ________________ М.В.Тимофеев

- Председатель комитета финансов                                                                                                                                                _________________ Т.Ю. Петрова

- ИСПОЛНИТЕЛЬ:

- Главный специалист отдела по мобилизационной подготовке,

- гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

- Администрации муниципального округа                                                                                                                                  _______________М.И. Мельникова

Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование системы гражданской обороны |  |  |  |
| 1.1. | Обновление запасов средств индивидуальной защиты | 2021-2026 год | В 2022 году приобретены средства индивидуальной защиты фильтрующий самоспасатель «Газодымозащитный комплект Зевс 30У» количестве 25 шт. | - |
| 1.2. | Ремонт и содержание защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий) | 2021-2026 год | Разработана проектная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения (далее – система) в подвальном помещении (ЗСГО) детского сада № 25 по адресу: г. Сольцы, ул. Ленина, д.1А, и осуществлен монтаж системы в помещениях №№ 1,7,8,9. | - |
| 1.3. | Обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны | 2021-2026 год | не проводилось | - |
| 1.4. | Оборудование учебными пособиями и оборудованием учебно – консультационных пунктов территориальных отделов | 2021-2026 год | В территориальных отделах оформлены стенды по гражданской обороне, имеется учебная литература | - |
| *ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 1 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) =3/4=0,8 |  |  |  |  |
| 2. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Солецкого округа |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выплат заработной платы персоналу ЕДДС с учетом всех отчислений на Фонд оплаты труда | 2021-2026 год | Фонд оплаты труда в 2022 году составил 1464,32460 (тыс.руб); Начисление на оплату труда 473,65818 (тыс.руб); Оплаты труда освоены в объеме 1937,89723 (тыс.руб) | - |
| 2.2. | Оплата за телефоны, интернет, и прямые линии связи | 2021-2026 год | оплаты освоены в объеме 43,30270 (тыс.руб.) | - |
| 2.3. | Увеличение количества оповещенного населения округа через ЕДДС округа, автоматизированной системой оповещения (АСО) | 2021-2026 год | В рамках реализации государственной программы Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 10 декабря 2019 г. № 483 в 2022 году, установлен сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в здании Администрации Солецкого муниципального округа. | - |
| 2.4. | Приобретение мебели и бытовой техники для помещений ЕДДС (конди- ционер, холодильник, эл.чайник, кресло -кровать, шкаф для одежды) | 2021-2026 год | На материально-техническое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы – 25,69730 (тыс.руб.). | - |
| *ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 2 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) = 4/4=1 |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание, сохранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021-2026 год | В 2022 году осуществлена комплектация материального резерва. Приобретено: 52 комплекта постельного белья, 24 подушки, 23 одеяла, 17 матрасов. | - |
| 3.2. | Приобретение материального имущества для укомплектования мобильного пункта обогрева пострадавшего населения | 2021-2026 год | не проводилось |  |
| *ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 3 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) = 1/ 2= 0,5 |  |  |  |  |
| 4. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний граждан по вопросам мониторинга и контроля чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021-2026 год | По вопросам угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведено 90 собрания (сходы) граждан |  |
| 4.2. | Проведение рабочих встреч с руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального округа | 2021-2026 год | Участие руководителей организаций и учреждений в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа |  |
| 4.3. | Информационные публикации на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2021-2026 год | Размещение памяток на официальном сайте Администрации – 35 шт.; Размещение памяток в социальных группах в информационной сети «Интернет» в контакте – 45 шт. |  |
| 4.4. | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 2021-2026 год | За 2022 год разработано 48 нормативно правовых и распорядительных документов Администрации Солецкого муниципального округа (далее – АСМО): - постановление АСМО «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального округа от 07.10.2021 №1443» в редакции от 20.04.2022 № 724, от 06.06.2022 № 993; -постановление АСМО от 28.06.2022 № 1119 «О внесении изменений в Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального округа»; -постановлении АМО от 12.04.2022 № 643 «О заблаговременной подготовке территории Солецкого муниципального округа к проведению эвакоприемных мероприятий»; - постановление АМО от 20.06.2022 № 1064 «Об утверждении Положения об эвакоприемной комиссии Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 14.01.2022 № 30 «О мерах безопасности при проведении Крещенских купаний»; - постановление АСМО от 14.01.2022 № 31 «О разрешении выхода на лед водоемов муниципального округа и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах»; - постановление АСМО от 22.02.2022 № 340 «О запрещении выхода на лед водоемов муниципального округа»; -постановление АСМО от 22.11.2022 № 2055 «О запрещении выхода на лёд водоемов муниципального округа»; - постановление АСМО от 22.12.2022 № 2310 «О разрешении выхода граждан на лед на участке реки Шелонь от д. Егольник до границы с Шимским муниципальным районом; -постановление АСМО от 25.04.2022 № 763 «Об определении мест массового отдыха (купания) людей на территории Солецкого муниципального округа», в редакции от 27.06.2022 № 1112, от 22.11.2022 № 2065; -постановление АСМО от 07.04.2022 № 610 «Об утверждении Положения о муниципальном звене областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 25.02.2022 № 371 (в редакции от 10.11.2022 № 1967) «О пункте временного размещения эвакуируемого населения»; -постановление АСМО от 20.04.2022 № 740 «Об утверждении Перечня наружных источников противопожарного водоснабжения на территории Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 14.06.2022 № 1033 «Об открытии купального сезона на территории Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 08.06.2022 № 1006 «О порядке сбора, обмена и учета информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 23.12.2022 № 2325 «О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 29.09.2022 № 1679 «Об утверждении комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в Солецком муниципальном округе в мирное и военное время»; - постановление АСМО от 13.10.2022 № 1794 «Об утверждение Перечней приемных эвакуационных пунктов и пунктов высадки эваконаселения на территории Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 15.08.2022 № 1418 от «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 03.10.2022 № 1706 «О вводе в эксплуатацию и организация оповещения муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 11.10.2022 № 1775 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 12.09.2022 № 1569 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Солецкого муниципального округа»; -постановление АСМО от 15.11.2022 № 2004 «Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории Солецкого муниципального округа»; - постановление АСМО от 18.10.2022 № 1814 «Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Солецкого муниципального округа»; - распоряжение АСМО от 25.02.2022 № 103-рг «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Администрации муниципального округа»; -распоряжение АСМО от 07.02.2022 № 60-рг, от 24.10.2022 № 582-рг «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»; -распоряжения АСМО «О назначении ответственных» от 19.05.2022.№ 270-рз, от 19.05.2022 № 271-рз, от 06.06.2022 № 303-рз,от 22.06.2022№ 345-рз, от 16.08.2022 № 436-рг,от 14.09.2022 № 489-рг, от 26.09.2022 №--515-рг, РТ 30.09.2022 № 532- рг, от 03.10.2022 № 536-рг, от 04.10.2022 № 540-рг, от 06.10.2022 № 552-рг, от 13.10.2022 № 566-рг, от 28.11.2022 № 653-рг, от 01.12.2022 № 664-рг; -распоряжение АСМО от 19.04.2022 № 216-рг «О создании патрульных и патрульно-маневренных групп на территории муниципального округа»; - распоряжение АСМО от 17.06.2022 № 331-рз «О выплате денежной премии народным дружинникам за первое полугодие 2022 года»; - распоряжение АСМО от 22.12.2022 №710-рг «О выплате денежной премии народным дружинникам за второе полугодие 2022 года»; |  |
| 4.5. | Создание и обслуживание муниципальной системы оповещения населения Солецкого муниципального округа | 2021-2026 год | Приобретены мегафоны ручные с выносным микрофоном в количестве 4 шт.; Заключен Муниципальный контракт № 247 на оказание комплексных услуг подвижной связи. |  |
| *ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 4 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) = 5/5=1 |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение (усиление)первичных мер пожарной безопасности в Солецком муниципальном округе |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступа к пожарным водоемам: выкашивание травы, расчистка от мусора, установка указателей «Пожарный водоем» | 2021-2026 год | Выполнены МБУ «Солецкое городское хозяйство»: - очистка водоемов от мокрого ила и грязи 5.8 куб.м.; - выкашивание газонов газонокосилкой 132, 7 кв.м.; - установка указателей автомобильной дороги 1 шт.; - указатель «Пожарный водоем» 1 шт. |  |
| 5.2. | Поддержание пожарно – технического оборудования в исправном состоянии: замена пожарных гидрантов (демонтаж, монтаж), ремонт пожарных гидрантов (очистка колодцев, устройство тепло- и звукоизоляции, установка крышек колодцев, приобретение и установка информационных знаков) | 2021-2026 год | - приобретено 17 информационных знаков «Пожарный водоем» и «Пожарный гидрант». Выполнены МБУ «Солецкое городское хозяйство»: - очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры 6 куб.м.; - установки крышек колонок - 7 шт. - очистка дренажа гидранта 3 шт. - установка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 5 кв.м. - ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из брусьев 4 шт. - обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 кв.м. - установка дорожных знаков, указатель световой 1 шт. - замена пожарного гидранта 1 шт. (ДОС 195) |  |
| 5.3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Администрации муниципального округа | 2021-2026 год | Заключён муниципальный контракт с ООО «Ратибор Спецсистемы» |  |
| 5.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (опашка населенных пунктов): - опашка Выбитский территориальный отдел; - опашка Горский территориальный отдел; - опашка Дубровский территориальный отдел; - опашка д. Егольник. | 2022-2026 год | Из средств муниципальной программы «Совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не осуществлялось. |  |
| 5.5. | Категорирование архивных помещений Администрации муниципального округа по взрывопожарной и пожарной опасности | 2022-2026 год | Заключен муниципальный контракт № 210 на оказание услуг по категорированию архивных помещений Администрации муниципального округа по взрывоопасной и пожарной опасности |  |
| 5.6. | Изготовление планов эвакуации зданий Администрации муниципального округа | 2022-2026 год | Изготовлены планы эвакуации зданий Администрации муниципального округа в количестве 3 шт. |  |
| 5.7. | Приобретение противопожарного оборудования | 2022-2026 год | Приобретено: - Огнетушитель порошковый ОП-4 в количестве 48 шт.; - Ранец противопожарный «РП-15Ермак» или эквивалент в количестве 4 шт.; - фильтрующий самоспасатель «Газодымозащитный комплект Зевс 30У» в количестве 10 шт. |  |
| *ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 5 в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) = 6/7=0,9 |  |  |  |  |

<*> - заполняется по итогам года

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

- Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| <*> - заполняется по всем подпрограммам N п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | план на год |  |  | факт за отчетный период |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 1. |  | Совершенствование системы гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты, % |  |  | 10 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | ремонт и содержание защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий), ед. |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | улучшение материально – технической базы учебно –консультационных пунктов территориальных отделов, ед. |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ** Итого по подпрограмме : соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) =3/3=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Солецкого округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обучение диспетчеров ЕДДС Солецкого округа в учебно-методическом центре г. Великий Новгород | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2. |  | Обеспечение выплаты заработной платы персоналу ЕДДС, материально техническим имуществом, прочими расходами и услугами, % | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| ** Итого по подпрограмме : соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 2/2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля руководящего состава округа, прошедших подготовку в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,% |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 3.2. | обеспечение доступа населения муниципального округа к экстренным оперативным службам с использованием единого телефонного номера «112»,% |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 3.3. | оборудование мест массового отдыха населения на водных объектах округа, ед. |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |
| 3.4. | Количество организаций, представляющих необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 3.5. | Материальный резерв для создания, сохранения, исполнения и восполнения материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тыс.руб |  | 15,00000 |  |  |  |  | 100,00000 |  | 99,49242 |  |  |  |
| ** Итого по подпрограмме : соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 5/5=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват населения муниципального округа системой централизованного оповещения,% |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 4.2. | Количество проведённых рабочих встреч с руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории округа, шт. |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 14 |  |  |  |
| 4.3. | Количество информационных публикаций на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  | 80 |  |  |  |
| 4.4. | Количество разработанных проектов муниципальных нормативных правовых актов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, шт. |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 48 |  |  |  |
| ** Итого по подпрограмме : соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 4/4=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение (усиление)первичных мер пожарной безопасности в Солецком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество источников противопожарного водоснабжения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности, шт. |  | 138 |  |  |  |  | 138 |  | 138 |  |  |  |
| 5.2. | Количество пожарно – технического оборудования, поддерживаемого в исправном состоянии, ед. |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |
| 5.3. | Проведение мероприятий по защите населения от пожаров, шт. |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 5.4. | Снижение числа пожаров в жилом секторе, % |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 30 |  |  |  |
| ** Итого по подпрограмме : соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 4/5=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<**> заполняется по итогам года

Начальник отдела по мобилизационной подготовке,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Администрации муниципального округа                                                                                                                                                       С.Б.Лапина