|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение N 5 | | | | | | | | | | | | | |
| к Порядку | | | | | | | | | | | | | |
| принятия решений о разработке муниципальных | | | | | | | | | | | | | |
| программ Солецкого муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | |
| за 2022 год | | | | | | | | | | | | | |
| (отчетный период) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства бюджета муниципального округа | | | Внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Всего по муниципальной программе** | **29222,94330** | **29222,94330** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9703,44542** | **8559,16193** | **8559,16193** | **41167,03808** | **20663,78137** | **20663,78137** | **0,00000** | **0,00000** |
| в том числе по подпрограммам \*\*\* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан в Солецком муниципальном округе» | 17901,57737 | 17901,57737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6924,99998 | 6924,99998 | 6924,99998 | 11396,59593 | 10976,57739 | 10976,57739 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.подпрограмма «Энергосбережение в Солецком муниципальном округе» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Солецкого муниципального округа» | 11321,36593 | 11321,36593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2778,44544 | 1634,16195 | 1634,16195 | 29770,44215 | 9687,20398 | 9687,20398 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.подпрограмма «Газификация Солецкого муниципального округа» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета финансов Т.Ю. Петрова | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета ЖКХ, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и транспорта Е.Н. Качанович | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ПОДПРОГРАММА «Улучшение жилищных условий граждан в Солецком муниципальном районе» | | | | |
| 1.1. | Перечисление взносов из бюджета муниципального округа на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.2. | Организация разработки и проверки сметной документации на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.3. | Организация проведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений | 2022 год | Выполнено частично | Закупки проводились несколько раз, не было подано ни одной заявки |
| 1.4. | Организация проведения технических обследований специализированными организациями несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов | 2022 год | Не выполнено | Работы перенесены на 2022 год |
| 1.5. | Обеспечение своевременного и целевого перечисления субсидии на покрытие убытков организации, оказывающей банные услуги населению по фиксированным тарифам | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.6. | Организация проведения текущего ремонта здания по адресу: Новгородская область г. Сольцы ул. Луначарского д.5 | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.7. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей жилыми помещениями | 2022 год | Выполнено |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 1. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 5/7=0,71 | | | | |
| 2. ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение в Солецком муниципальном районе» | | | | |
| 1.1. | Размещение информационного материала о простейших технических решениях энергосбережения в быту путем размещения информации на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 год | выполнено |  |
| 1.2. | Пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей округа посредством бесед, рекламных листовок | 2022 год | выполнено |  |
| 1.3. | Предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ГИС «Энергоэффективность), автоматизированное рабочее место обеспечения энергосбережением (АРМ ОЭС) | 2022 год | выполнено |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 2. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) =3/3=1,0 | | | | |
| 3. ПОДПРОГРАММА «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Солецкого муниципального округа» | | | | |
| 1.1. | Организация работы по ремонту и очистке объектов нецентрализованного водоснабжения населения | 2022 год | Выполнено частично | Работы по очистке и дезинфекции некоторых колодцев нецелесообразно, так как требуется проведение работ по ремонту колодцев |
| 1.2. | Организация работы по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения | 2022 год | Выполнено частично | Строительство 3 колодцев не представляется возможным, так как при проведении разведывательного бурения выявлено отсутствие водоносного слоя, наличия большого слоя песчано-гравийной смеси |
| 1.3. | Организация работы по строительству наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.4. | Организация работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения | 2022 год | Выполнено |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 3. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) =2/4=0,5 | | | | |
| 4. ПОДПРОГРАММА «Газификация Солецкого муниципального округа» | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение информационной и разъяснительной работы с жителями по вопросам подключения жилых домов к газовым сетям | 2022 год | Выполнено |  |
| 1.2. | Оказание консультативной помощи населению по вопросам подключения жилых домов к газовым сетям | 2022 год | Выполнено |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 4. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы ( от 0 до 1) =2/2=1,0 | | | | |

<\*> - заполняется по итогам года

Председатель комитета ЖКХ, дорожного строительства и

транспорта Е.Н. Качанович

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном округе»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя  на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | \*ПОДПРОГРАММА «Улучшение жилищных условий граждан в Солецком муниципальном районе» | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Сумма взносов из бюджета муниципального округа на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, перечисленная в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области», % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет взносов на капитальный ремонт, ед | 10 | 6 | 10 |  |
| 1.3. | Показатель 1. Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в нормативное состояние, ед. | 3 | 4 | 2 | Закупки проводились несколько раз, не было подано ни одной заявки |
| 1.4. | Показатель 1. Обеспечение своевременного и целевого перечисления субсидии на покрытие убытков организации, оказывающей банные услуги населению по фиксированным тарифам, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель 2. Ремонт зданий, оказывающих бытовые услуги населению, ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6. | Показатель 1. Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, квартир | 8 | 6 | 6 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 5/6=0,83 | | | | | |
| 2. | \*ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение в Солецком муниципальном районе» |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество организационных мероприятий в области энергосбережения, проведенных среди жителей муниципального округа, шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Количество размещенных энергетических деклараций по потреблению энергетических ресурсов в системе ГИС энергоэффективность, шт. | 19 | 19 | 19 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 2/2=1 | | | | | |
| 3. | \*ПОДПРОГРАММА «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Солецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество нецентрализованных источников водоснабжения населения, прошедших очистку и дезинфекцию, ед. | 5 | 260 | 74 | Работы по очистке и дезинфекции некоторых колодцев нецелесообразно, так как требуется проведение работ по ремонту колодцев |
| 1.2. | Показатель 2. Количество отремонтированных нецентрализованных источников водоснабжения населения, ед. | 4 | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Показатель 5. Количество построенных (реконструируемых) объектов водоснабжения, ед. | 1 | 12 | 9 | Строительство 3 колодцев не представляется возможным, так как при проведении разведывательного бурения выявлено отсутствие водоносного слоя, наличия большого слоя песчано-гравийной смеси |
| 1.4. | Показатель 2. Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения, км. | 0,14 | 0,154 | 0,154 |  |
| 1.5 | Показатель 3. Количество жилых домов, подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения, ед. | - | 8 | 8 |  |
| 1.6. | Показатель 6. Протяженность капитально отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,5 | 0,44 | 0,44 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 4/6=0,67 | | | | | |
| 4. | \*ПОДПРОГРАММА «Газификация Солецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество абонентов, подключенных к газовым сетям, жилой дом. | 2 | 30 | 30 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме:  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей (от 0 до 1) = 1/1=1 | | | | | |

<\*> - заполняется по всем подпрограммам

<\*\*> заполняется по итогам года

Председатель комитета ЖКХ, дорожного строительства и

транспорта Е.Н. Качанович