Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Солецкого муниципального округа их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Солецкого муниципального округа

«Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального округа»

за 2022 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на  год | профинансировано | освоено | план на  год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | 63,79093 | 63,79093 | 0 | 0 | 0 | 327,16478 | 52,01184 | 52011,84 | 42,35164 | 11,77909 | 11,77909 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Солецкого муниципального округа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2 «Развитие торговли в Солецком муниципальном округе» | 63,79093 | 63,79093 | 0 | 0 | 0 | 327,16478 | 52,01184 | 52,01184 | 42,35164 | 11,77909 | 11,77909 | 0 | 0 |

Председатель комитета по экономике, туризму,

инвестициям и сельскому хозяйству

Администрации муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Е.Иванова

Согласовано:

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю.Петрова

И.О. Главы муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Тимофеев

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального округа» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА «Повышение инвестиционной привлекательности» | | | |
| 1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией муниципального округа и решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 2022 | Осуществлялось взаимодействие с Агентством развития Новгородской области по привлечению инвесторов, в целях привлечения инвестиций в округе, предусмотрены мероприятия по оформлению земли и подведению коммунальной инфраструктуры к существующим инвестиционным площадкам, а также реальное сопровождение каждого инвестиционного проекта в целях ускорения разрешительных процедур и согласований. Администрацией разработан механизм предоставления льгот инвесторам, готовым реализовать проекты на территории округа. |  |
| 1.2. | Изучение опыта применения инвестиционного законодательства Новгородской области , субъектов Российской Федерации и подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов с учетом данного опыта в сфере инвестиционной деятельности | 2022 | Изучен опыт применения инвестиционного законодательства Российской Федерации, Новгородской области |  |
| 1.3. | Ведение базы данных свободных инвестиционных площадок | 2022 | Ведется база данных свободных инвестиционных площадок, информация размещена на официальном сайте Администрации муниципального округа на странице «Инвестиции» |  |
| 1.4. | Реализация мер муниципальной поддержки в сфере инвестиционной деятельности в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности на территории Солецкого муниципального округа | 2022 | Инвесторам даны разъяснения в части предоставления льгот, сформирована папка для потенциальных инвесторов с НПА |  |
| 1.5. | Обновление инвестиционного паспорта Солецкого муниципального округа на инвестиционном портале  Новгородской области | 2022 | Инвестиционный паспорт утвержден, не обновлялся |  |
| 1.6. | Поддержание в актуальном состоянии информации об инвестиционных площадках на странице «Инвестиции» официального сайта Администрации муниципального округа | 2022 | Информация поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 1.7. | Организация профессиональной ориентации молодёжи с целью удовлетворения потребности инвесторов в квалифицированных кадрах (по заявкам инвесторов) | 2022 | В онлайн формате проводилась профориентация школьников представителями Новгородского государственного университета |  |
| 1.8. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в специализированных выставках | 2022 | Специализированные выставки не проводились |  |
| 1.9. | Информационная поддержка хозяйствующих субъектов при продвижении их продукции | 2022 | Информация о продукции , производимой предприятиями округа, направлена в министерство промышленности и торговли Новгородской области |  |
| 1.10. | Организация участия представителей Солецкого муниципального округа в мероприятиях (в том числе форумы, саммиты, выставки, ярмарки, семинары, совещания, конференции), включая подготовку презентационных материалов, приобретение выставочного оборудования и оплату командировочных расходов, с целью доведения информации об инвестиционном климате и потенциальных возможностях муниципального округа | 2022 | Представители Солецкого муниципального округа участвовали организованных мероприятиях (ярмарки, областной конкурс операторов машинного доения на базе колхоза «Россия» СПК, выставка техники «Агросалон 2022» г Москва, Новгородский праздник поля п. Лесная)) |  |
|  |  |  |  |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 1. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 0,8 (8/10) | | | | |
| 2. ПОДПРОГРАММА «Развитие торговли в Солецком муниципальном округе» | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение рейдов по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах(по жалобам населения) | 2022 | Фактов торговли в неустановленных местах в 2022 году не выявлено |  |
| 2.2. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области, Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе, направленного на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории муниципального округа | 2022 | Осуществлялось взаимодействие с министерством промышленности и торговли Новгородской области, Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе, направленное на исполнение требований законодательства, регулирующего торговую деятельность на территории округа |  |
| 2.3. | Содействие реализации проектов, ориентированных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам торговли | 2022 | Создано условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 19 объектам торговли |  |
| 2.4. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения организаций, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа, по вопросам организации торговли, в том числе в онлайн-формате | 2022 | Проведена обучающие онлайн-семинары, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа, по вопросам организации торговли, по маркировке молочной продукции с участием ООО «Оператор-ЦРПТ» |  |
| 2.5. | Организация участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории округа, в областных семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам организации торговли | 2022 | Организовано участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории округа, в областных семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам организации торговли |  |
| 2.6. | Приобретение ежемесячного статистического исследования оборота розничной торговли | 2022 | Приобреталось ежемесячно статистическое исследование оборота розничной торговли |  |
| 2.7. | Проведение мониторинга цен на социально-значимые товары в целях  определения экономической доступности товаров для населения округа | 2022 | Проводится еженедельный мониторинг цен на основные виды товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения округа |  |
| 2.8. | Организация ярмарочной торговли в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на территории округа | 2022 | На территории Солецкого округа было проведено 23 ярмарки. Субъекты малого предпринимательства округа принимали участие в муниципальных и областных ярмарках на территории Новгородской области и за ее пределами |  |
| 2.9. | Проведение мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий | 2022 | Осуществлялся мониторинг обеспеченности населения Солецкого муниципального округа площадью торговых объектов. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2023 года составила 779,96 кв.м. (норматив – 522 кв.м.) |  |
| 2.10. | Внесение изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети | 2022 | Утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети |  |
| 2.11. | Формирование земельных участков для размещения торговых объектов | 2022 | Земельные участки сформированы |  |
| 2.12. | Размещение информации о земельных участках для организации торговли на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 | Информация о земельных участках для организации торговли на официальном сайте Администрации муниципального округа размещена |  |
| 2.13. | Создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров | 2022 | Разработан порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат в 2022-2023 годах за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальным) учреждений) и индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Солецкого муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров |  |
| 2.14. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат в 2022-2023 годах за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений ) индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Солецкого муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров | 2022 | Субсидия предоставлена ООО «Торговый Дом Сольцы» |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий подпрограммы 2. в отчётном году (отношение выполненных мероприятий подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 14/14= 1 | | | | |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя  на конец отчетного (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | \*ПОДПРОГРАММА «Повышение инвестиционной привлекательности» | | | | |
| 1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 107,4 | 27,0 | 98,6 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме :  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 1/1= 1 | | | | | |
| 2 | ПОДПРОГРАММА «Развитие торговли в Солецком муниципальном округе» | | | | |
| 2.1. | Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,3 | 100,1 |  |
| 2.2. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб. в год | 138,4 | 135,0 | 158,9 |  |
| 2.3. | Обеспеченность населения округа площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. жителей | 758,7 | 760,0 | 779,96 |  |
| 2.4. | Количество отдалённых и труднодоступных населённых пунктов,  в которых организации  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  и индивидуальные предприниматели обеспечивают жителей Солецкого муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов по доставке и реализации товаров | 0 | 75,0 | 75,0 |  |
| \*\* Итого по подпрограмме :  соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей ( от 0 до 1) = 3/4= 0,75 | | | | | |