ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (“дорожной карты”)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»

на территории Солецкого муниципального района за 9 месяцев 2020 года

| Пункт и подпункт Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и содержание поручений | Номер и наименование мероприятий по Солецкому муниципальному району | Срок исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Целевые значения показателей по годам, установленные для муниципального района | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Достижение показателей, установленных Указом по Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития Солецкого муниципального района для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального района для представления в Правительство Новгородской области. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Доклад подготовлен в установленный срок, размещен на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Эффективность деятельности органов местного самоуправления» и представлен в Правительство Новгородской области. |
|  | 2.Подготовка ежеквартальных докладов о социально-экономическом развитии муниципального района | ежеквартально | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Доклад за 9 месяцев подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика». |
| 1а) создание и модернизация не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1. Участие в процедуре оказания поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, направленных на увеличение высокопроизводительных рабочих мест | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание не менее 5 рабочих мест в год. | Для инвесторов предлагается 14 свободных инвестиционных площадок для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов. |
|  | 2.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе» | 2019-2024 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание в сельском хозяйстве в 2020 году 3 рабочих мест | По данным налоговой инспекции за 9 месяцев 2020 года зарегистрированы 4 индивидуальных предпринимателя (глав крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающихся сельским хозяйством. Главами сельских поселений проводится разъяснительная работа по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на базе крупных личных подсобных хозяйств. Средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях составила 34661 рубль. |
| 1б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта до 27 процентов – к 2019 году | 1. Мониторинг реализации текущих и перспективных инвестиционных проектов. 2. Оказание поддержки инвестиционной деятельности в рамках действующих муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах ежегодно на 2-5%. | Осуществляется мониторинг текущих инвестиционных проектов на территории района. На территории района реализуются 7 инвестиционных проектов. Из них 2 реализуются за счет бюджетных средств национальных проектов. В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» начаты работы по строительству модульного блок доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская г. Сольцы. осуществляется по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Проект « Реконструкция и благоустройство набережной 7 Ноября в г. Сольцы» стоимостью 50,0 млн.руб. будет реализован в 2020-2021 году за счет бюджетного финансирования. За счет собственных средств организаций реализуются 4 проекта. Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы крупного рогатого скота «Горки 3» ведется в колхозе «Россия» СПК, ООО «ТДТ» реализует проект «Открытие нового производства по изготовлению топливных пеллет из отходов деревообработки», ООО «Агростандарт» проводит модернизацию фермы на 1000 голов в д. Светлицы, индивидуальный предприниматель (глава крестьянского (фермерского) хозяйства ) С. М. Капошко «Создание и развитие семейной фермы крупного рогатого скота молочного направления «Боровня». Рассматриваются инвестиционные предложения по проектам «Солецкий рыбный двор», «Производство медицинских изделий» , «Выращивание мальков осетровых рыб» и др. |
|  | 4.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: 2014 г.–106 %; 2015 г.–107 %; 2016 г.– 108 %; 2017г.-100,2 %; 2018 г.-108 %; 2019 г. – 108 %; 2020 г. -108,0 %; | Объем инвестиций по оперативным данным по крупным и средним предприятиям района за 9 месяцев 2020 года составил 45,0 млн. руб. |
|  | 5. Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе» в части создания условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в отраслях животноводства и растениеводства. | 2019-2024 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %: 2019 - 130,4; 2020 - 101,4; 2021 - 101,4; 2022 - 101,4; 2023 - 101,5; 2024 - 101,7. | В районе имеются 6 инвестиционных площадок общей площадью 1450 гектар (с возможностью расширения). В министерство сельского хозяйства Новгородской области были направлены предложения в форме презентации по свободным земельным участкам для развития животноводства. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2020 года составили 32,7 млн. рублей. |
| 1г) увеличение производительности труда к 2020 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | 1.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе» | 2019- 2024 годы |  | Индекс производительности труда, % 2019 – 105,0; 2020 – 105,2; 2021 – 105,4; 2022 – 105,7; 2023 – 105,8; 2024 – 106,0. | Производительность труда за 9 месяцев 2020 года составила 1167343 рублей на одного работающего. |
| 2. Поручения Правительства Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
| 2а) в области стратегического планирования социально-экономичес- кого развития | 1. Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района на период до 2030 года | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | Проводится мониторинг реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района. |
|  | 3. Разработка и уточнение прогнозов социально-экономического развития муниципального района в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | Разработан предварительный прогноз Солецкого муниципального округа на 2021-2023 годы. |
| 2б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок | 1.Анализ эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального района | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района |  | 1.По итогам 2019 года подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. Из 19 муниципальных программ Солецкого муниципального района 13 программ(68% от всех программ), получили интегральную оценку от 80 до 100 баллов и признаются эффективными;6 программ(32% от всех программ) получили интегральную оценку от 50 до 80 баллов и признаются умеренно эффективными. Из 11 муниципальных программ Солецкого городского поселения 7 программ(64% от всех программ), получили интегральную оценку от 80 до 100 баллов и признаются эффективными; 4 программы (36 % от всех программ), получили интегральную оценку от 50 до 80 баллов и признаны умеренно эффективными. 2.Осуществляется мониторинг хода выполнения муниципальных программ, вносятся корректировки в муниципальные программы и бюджеты муниципального района и Солецкого городского поселения. |