ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (“дорожной карты”)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»

на территории  Солецкого муниципального района за  2015 год

| Пункт и подпункт Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и содержание поручений | Номер и наименование мероприятий по Солецкому муниципальному району | Срок исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Целевые значения показателей по годам, установленные для муниципального района | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Достижение показателей, установленных Указом по Российской Федерации: | 1. Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития Солецкого муниципального района для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального района для представления в Правительство Новгородской области. | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу совместно с управлениями, комитетами и отделами Администрации муниципального района | _ | Доклад подготовлен в установленные сроки |
|  | 2.Подготовка ежеквартальных докладов о социально-экономическом развитии муниципального района | ежеквартально | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района совместно с управлениями, комитетами и отделами Администрации муниципального района | _ | Выполняется ежеквартально |
| 1а) создание и модернизация не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1. Участие в процедуре оказания поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, направленных на увеличение высокопроизводительных рабочих мест | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и земельным вопросам Администрации муниципального района | Создание не менее 5 рабочих мест в год. | Оказывается поддержка ООО «Бристоль» в части подбора земельных участков для реализации инвестиционного проекта. Создано 8 рабочих мест. |
|  | 2.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | Создание в сельском хозяйстве не менее 19 рабочих мест | В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 272, приказом департамента от19.05.2015 № 71 в сводный список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по Солецкому району на 2015 год включены две семьи, в т. ч. одна из них по категории «молодые семьи и молодые специалисты». В настоящее время ведется строительство двух жилых домов, общей площадью 127,7 м2. Сформирован список участников мероприятий - получателей социальных выплат на 2016 год, в который включены 5 семей. |
| 1б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году | 1. Мониторинг реализации текущих и перспективных инвестиционных проектов. 2. Оказание поддержки инвестиционной деятельности в рамках действующих муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и земельным вопросам Администрации муниципального района, Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах ежегодно на 2-5%. | 1 Объем инвестиций в основной капитал в целом по району за 9 мес. 2015 года составил 202141тыс.руб. ( 109,2 % к 2014 г.)Из общего объема инвестиций собственные средства организаций составили 15607тыс. руб., привлеченные – 186534тыс. руб., в том числе бюджетные средства – 178673 тыс.руб. Осуществляется сопровождение 4-х инвестиционных проектов: Создание сельскохозяйственного комплекса растениеводства ООО «Бристоль»; Реконструкция животноводческих помещений для откорма свиней на 1000 голов ООО «Мясное подворье»; Строительство жилья по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья; Строительство жилья для детей-сирот. 2. В 2015 году свободные инвестиционные площадки предложены: ООО «Диалог-техника» (г.Санкт-Петербург) - для организации производства насосного оборудования, ООО «Новгородский бекон» - под строительство свиноводческого комплекса для откорма свиней на 30 тыс. голов, ООО «Новгородская картофельная система» - для организации производства картофеля, ООО «Артель» - для организации складского хозяйства. В департамент архитектуры и градостроительной политики направлены материалы о двух инвестиционных площадках под размещение кирпичного завода для рассмотрения ООО «Архангельский кирпичный завод». Сведения об имеющихся свободных инвестиционных площадках и реализуемых инвестиционных проектах направлены в ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» с целью обновления банков данных. В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2017 годы» реализованы следующие мероприятия: изготовлены информационно-рекламные буклеты о свободных инвестиционных площадках; хозяйствующие субъекты привлекались к участию в сельскохозяйственных ярмарках; изготовлены информационные буклеты о предприятиях района ООО «Альянс», ЗАО «Кондитер», ООО «ИК Русь»; представители района приняли участие в Днях Новгородской области в Санкт-Петербурге с презентационными материалами об инвестиционных возможностях района. |
|  | 3. Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | 2015 год | Комитет по экономике и муниципальному имуществу, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и земельным вопросам, Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | _ | Внедрен |
|  | 4.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2016 годы» | 2014-2016 годы | Комитет по экономике и муниципальному имуществу, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и земельным вопросам, Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: 2014 г.–106 %, 2015 г.–107 %, 2016 г.– 108 % | На Днях Новгородской области в Санкт-Петербурге были представлены инвестиционные возможности района. Подписано Соглашение между Солецким муниципальным районом и внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Представители малого и среднего бизнеса Солецкого района направлялись на все выставки, организуемые департаментами торговли и экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области. Хозяйствующие субъекты района привлекались к участию в областных и районных сельскохозяйственных ярмарках. Проведены районные ярмарки «Весна-2015», «Осень- 2015», новогодняя ярмарка. Продукция солецких сельхозтоваропроизводителей представлена в 6 торговых предприятиях Великого Новгорода. Проведено профориентационное мероприятие с учащимися старших классов по теме «Сфера сельского хозяйства». В рамках мероприятий событийного туризма проведены: - литературно-музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк»; -фестиваль искусств «Муза княжеского парка»; - интерактивная программа «Колёсная слободка»; -фестиваль национальных культур «Мосты дружбы». |
|  | 5. Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» в части создания условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в отраслях животноводства и растениеводства | 2014-2020 | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): 2014г.–103,0% 2014г.–110,2% 2016г.–103,0% 2017г.–103,2% 2018г.–102,1% 2019г.–103,0% 2020г.–102,2% | Объём инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства за 2015 года составил 21,4 млн. рублей. Эти средства позволили сельскохозяйственным организациям приобрести машин и оборудования на сумму 12,6 млн. рублей, приобрести 5 голов племенного молодняка на сумму 0,3 млн. рублей, провести реконструкцию зерносушильного комплекса в колхозе « Россия» СПК, В течение года реализован проект в ООО «Агростандарт» по реконструкции и модернизации животноводческого помещения по откорму свиней на 1000 голов, ведется строительство картофелехранилища в крестьянском (фермерском) хозяйстве Тураева М. М. мощностью 2000 т. |
|  | 6. Разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 2013 – 2016 годы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и земельным вопросам Администрации муниципального района, Администрации городского и сельских поселений по согласованию | Число переселенных граждан из аварийного жилищного фонда: 2015г.-0 чел.; 2016г.– 29 чел. Количество снесенных аварийных домов: 2016 г. - 2, Расселяемая площадь, кв. м: 2015 г.– 468,2 Число граждан категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей», обеспеченных жилыми помещениями: 2015 г. – 8чел. | В рамках муниципальной программы заключены 10 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее – контракты). Общая стоимость контрактов 15136906 руб. В рамках исполнения контрактов получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2015 № 53-RU53516302-04-2015. Осталось оплатить по контрактам в размере 861125 руб. (средства областного бюджета). Заключены 8 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – контракты). Общая стоимость контрактов 8809152 руб. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2015 № 53-RU53516101-08-2015. Оплата за выполненные работы в произведена в полном объеме. |
| 1г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | 1.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014 -2020 годы | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района | _ | Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей за 9 месяцев 2015 года составила 21,5 млн. рублей. В 2015 году зарегистрировали деятельность 4 крестьянских (фермерских) хозяйства; два КФХ получили грантовую поддержку на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство в сумме 1721 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов. |
| 2. Поручения Правительству Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
| 2а) в области стратегического планирования социально-экономичес- кого развития | 1. Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района на период до 2030 года | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района совместно с управлениями, комитетами и отделами Администрации муниципального района | _ | Изменения в Стратегию социально-экономического развития Солецкого муниципального района внесены решением Думы Солецкого муниципального района от 26.06.2015 № 446 |
|  | 3. Разработка и уточнение прогнозов социально-экономического развития муниципального района в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации. | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района | _ | Прогноз социально-экономического развития Солецкого муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов одобрен распоряжением Администрации муниципального района от 23.11.2015 № 485-рг |
| 2б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок | 1.Анализ эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального района | ежегодно | Комитет по экономике и муниципальному имуществу Администрации муниципального района | _ | По итогам года подготовлена информация о реализации муниципальных программ. |