ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (“дорожной карты”)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»

на территории Солецкого муниципального района за 2017 год

| Пункт и подпункт Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и содержание поручений | Номер и наименование мероприятий по Солецкому муниципальному району | Срок исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Целевые значения показателей по годам, установленные для муниципального района | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Достижение показателей, установленных Указом по Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития Солецкого муниципального района для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального района для представления в Правительство Новгородской области. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Доклад подготовлен в установленные сроки |
|  | 2.Подготовка ежеквартальных докладов о социально-экономическом развитии муниципального района | ежеквартально | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Выполняется ежеквартально и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района. |
| 1а) создание и модернизация не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1. Участие в процедуре оказания поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, направленных на увеличение высокопроизводительных рабочих мест | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание не менее 5 рабочих мест в год. | ЗАО «Кондитер» открыло производство по выпуску кондитерских изделий, организовав дополнительно 6 рабочих мест. Создано три новых рабочих места в КФХ. |
|  | 2.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание в сельском хозяйстве не менее 19 рабочих мест | В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 17.10. 2013 N 272, в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по Солецкому району на 2018 год включены две семьи, в т. ч. одна из них по категории «молодые семьи и молодые специалисты». |
| 1б) увеличение объемаинвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году | 1. Мониторинг реализации текущих и перспективных инвестиционных проектов. 2. Оказание поддержки инвестиционной деятельности в рамках действующих муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах ежегодно на 2-5%. | По статистическим данным за 9 месяцев 2017 года, объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (за исключением бюджетных средств) составил 39,1 млн. руб., что обеспечивает рост к уровню 2016 года на 25%. доля инвестиций в сельскохозяйственную отрасль составила 24,4 млн. руб. На сайте Администрации Солецкого муниципального района размещены презентации муниципального имущества (зданий) для поиска инвесторов. Потенциальному инвестору предложена приоритетная инвестиционная площадка для строительства комплекса по производству малотоннажного сжиженного природного газа. |
|  | 4.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: 2014 г.–106 %, 2015 г.–107 %, 2016 г.– 108 % 2017г.-100,2 | Обновлен инвестиционный паспорт Солецкого муниципального района в формате презентации, сформированы новые инвестиционные паспорта на 12 свободных инвестиционных площадок в Солецком муниципальном районе и направлены в «Агентство развития Новгородской области». Потенциальным инвесторам предложены приоритетные инвестиционные площадки: 1.для строительства комплекса по производству малотоннажного сжиженного природного газа; 2. для создания предприятия по производству специализированной пластиковой тары для предприятий пищевой промышленности; 3. для организации предприятия по пошиву спортивной одежды и изготовлению спортивного инвентаря. Изготовлены презентационные материалы : в формате брошюры – «Инвестиционный паспорт Солецкого муниципального района», в формате буклетов– «Инвестиционные площадки в Солецком муниципальном районе» и «Льноводство в Солецком муниципальном районе». Для участия представителей района в ярмарках и других экономически значимых мероприятиях закуплены торговая палатка и выставочное оборудование. Представители малого и среднего бизнеса Солецкого района направлялись на все семинары и выставки, организуемые департаментами и комитетами Правительства Новгородской области. Хозяйствующие субъекты района привлекаются к участию в областных и районных сельскохозяйственных ярмарках. Проведено 9 районных ярмарок. Ежеквартально проводятся семинары с предпринимателями района, на которых выступают с новеллами в действующем законодательстве специалисты налоговой службы, ветеринарии, ПФР, МЧС, Администрации муниципального района. Представители бизнеса принимали участие в стратегической сессии по выявлению проблем и поиску их решений для дальнейшего развития собственного бизнеса на территории района. 5 сентября 2017 года в читальном зале районной библиотеки прошло заседание круглого стола с представителями малого бизнеса на тему : «Формирование благоприятной среды для развития экономики и привлечение инвестиций в Солецком муниципальном районе». В рамках мероприятий событийного туризма проведены: - литературно-музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк»; -фестиваль искусств «Муза княжеского парка»; - интерактивные программы «Колёсная слободка», «Сказка старого парка», - экскурсии в Солецком краеведческом музее, в Выбитском парке |
|  | 5. Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» в части создания условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в отраслях животноводства и растениеводства | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): 2014г.–103,0% 2015г.–110,2% 2016г.–115,1% 2017г.–110,3% 2018г.–102,1% 2019г.–103,0% 2020г.–102,2% | В районе имеются 4 инвестиционных площадки общей площадью 891 гектар (с возможностью расширения). В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области были направлены предложения в форме презентации по свободным земельным участкам для развития животноводства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 60,3 процента. Валовой сбор картофеля снизился из-за из-за неблагоприятных погодных условий, уменьшения посевной площади и урожайности к соответствующему периоду прошлого года на 863 га, а также проведено списание посевов картофеля на площади 107 га. Уменьшился валовой сбор зерна, из-за снижения урожайности зерновых культур ввиду неблагоприятных погодных условий (дожди в течение всего вегетационного периода). Производство молока и мяса снизилось из-за проведения мероприятий по оздоровлению коров от лейкоза. |
|  | 6. Разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014 2020 годы | Отдел градостроительства и благоустройства Администрации муниципального района, Администрации сельских поселений ( по согласованию). | Число переселенных граждан из аварийного жилищного фонда: 2014г.-18 чел.; 2015г.– 12 чел. 2016г.- 0. 2017г.- 0. Количество снесенных аварийных домов: 2014 г. - 1, 2015 г. – 1. 2016г.- 0 2017г.- 0 Расселяемая площадь, кв. м: 2014г.– 41,2; 2015г.– 125,2 2016г.- 0 2017г.- 0 | Мероприятия по переселению граждан запланированы на 2018 год. |
| 1г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | 1.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014 2020 годы |  | _ | По данным налоговой инспекции в 2017 году зарегистрирован ЖСПК «Крестьянский», 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, ООО «Солецкий двор». |
| 2. Поручения Правительства Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
| 2а) в области стратегического планирования социально-экономичес- кого развития | 1. Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района на период до 2030 года | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | 1.Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года. 2.Разработан и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года. 3.Утверждены Порядки мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района и подготовки документов, отражающих результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района. |
|  | 3. Разработка и уточнение прогнозов социально-экономического развития муниципального района в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | Разработан и представлен в департамент экономического развития области и финансовый отдел Администрации муниципального района прогноз социально-экономического развития муниципального района на период до 2020 года. |
| 2б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок | 1.Анализ эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального района | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района |  | По итогам 2016года подготовлена информация о реализации 16 муниципальных программ - 10 программ, (62,5%) от всех программ ,получили интегральную оценку от 80 до 100 баллов и признаются эффективными. 5 программ,(.31,2% ) от всех программ, получили интегральную оценку от 50 до 80 баллов и признаются умеренно эффективными. По 1 программе «Развитие градостроительной политики на территории Солецкого муниципального района на 2014-2020 годы» мероприятия и финансирование не планировалось. |