ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (“дорожной карты”)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»

на территории Солецкого муниципального района за 1 квартал 2018 года

| Пункт и подпункт Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и содержание поручений | Номер и наименование мероприятий по Солецкому муниципальному району | Срок исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Целевые значения показателей по годам, установленные для муниципального района | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Достижение показателей, установленных Указом по Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития Солецкого муниципального района для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального района для представления в Правительство Новгородской области. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Доклад подготовлен в установленные сроки |
|  | 2.Подготовка ежеквартальных докладов о социально-экономическом развитии муниципального района | ежеквартально | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Выполняется ежеквартально и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района. |
| 1а) создание и модернизация не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1. Участие в процедуре оказания поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, направленных на увеличение высокопроизводительных рабочих мест | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание не менее 5 рабочих мест в год. | ООО «Эллипс» создал дополнительно 9 рабочих мест. |
|  | 2.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание в сельском хозяйстве не менее 19 рабочих мест | Зарегистрирован глава КФХ Рябов А.В. |
| 1б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году | 1. Мониторинг реализации текущих и перспективных инвестиционных проектов. 2. Оказание поддержки инвестиционной деятельности в рамках действующих муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах ежегодно на 2-5%. | В 1 квартале 2018 года разработана дорожная карта по созданию промышленной площадки в Солецком муниципальном районе на 2018 год. Для привлечения в район частных инвестиций утверждено Положение о муниципально- частном партнерстве в Солецком муниципальном районе и разработан Порядок заключения специального инвестиционного контракта. |
|  | 4.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: 2014 г.–106 %; 2015 г.–107 %; 2016 г.– 108 %; 2017г.-100,2 %; 2018 г.-108 %; 2019 г. – 108 %; 2020 г. -108,0 %; | Обновлен инвестиционный паспорт Солецкого муниципального района в формате презентации, сформированы новые инвестиционные паспорта на 12 свободных инвестиционных площадок в Солецком муниципальном районе и направлены в «Агентство развития Новгородской области». Определено место расположения промышленной площадки, разработана дорожная карта. |
|  | 5. Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» в части создания условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в отраслях животноводства и растениеводства | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): 2014г.–103,0% 2015г.–110,2% 2016г.–115,1% 2017г.–110,3% 2018г.–102,1% 2019г.–103,0% 2020г.–102,2% | В районе имеются 4 инвестиционных площадки общей площадью 891 гектар (с возможностью расширения). В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области были направлены предложения в форме презентации по свободным земельным участкам для развития животноводства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 60,3 процента. Валовой сбор картофеля снизился из-за из-за неблагоприятных погодных условий, уменьшения посевной площади и урожайности к соответствующему периоду прошлого года на 863 га, а также проведено списание посевов картофеля на площади 107 га. Уменьшился валовой сбор зерна, из-за снижения урожайности зерновых культур ввиду неблагоприятных погодных условий (дожди в течение всего вегетационного периода). Производство молока и мяса снизилось из-за проведения мероприятий по оздоровлению коров от лейкоза. |
| 1г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | 1.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014 2020 годы |  | _ | По данным налоговой инспекции в 1 квартале 2018 года зарегистрировано 1 крестьянское (фермерское) хозяйство. |
| 2. Поручения Правительства Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
| 2а) в области стратегического планирования социально-экономичес- кого развития | 1. Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района на период до 2030 года | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | 1.Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года. 2.Разработан и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года. 3.Утверждены Порядки мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района и подготовки документов, отражающих результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района. |
|  | 3. Разработка и уточнение прогнозов социально-экономического развития муниципального района в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ |  |
| 2б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок | 1.Анализ эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального района | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района |  | По итогам 2017года подготовлена информация о реализации 16 муниципальных программ - 11 программ, (68,8%) от всех программ ,получили интегральную оценку от 80 до 100 баллов и признаются эффективными. 5 программ,(31,2% ) от всех программ, получили интегральную оценку от 50 до 80 баллов и признаются умеренно эффективными. |