ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (“дорожной карты”)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»

на территории Солецкого муниципального района за  2018 год

| Пункт и подпункт Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 и содержание поручений | Номер и наименование мероприятий по Солецкому муниципальному району | Срок исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Целевые значения показателей по годам, установленные для муниципального района | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Достижение показателей, установленных Указом по Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития Солецкого муниципального района для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального района для представления в Правительство Новгородской области. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Доклад подготовлен в установленные сроки, размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе –«Эффективность деятельности органов местного самоуправления» и представлен в Правительство Новгородской области. . |
|  | 2.Подготовка ежеквартальных докладов о социально-экономическом развитии муниципального района | ежеквартально | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | _ | Выполняется ежеквартально и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе – «Экономика». |
| 1а) создание и модернизация не менее 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | 1. Участие в процедуре оказания поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, направленных на увеличение высокопроизводительных рабочих мест | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание не менее 5 рабочих мест в год. | ООО «Эллипс» за счет собственных средств реализует инвестиционные проекты по выпуску аморфной нанокристалической ленты и производству дросселей и трансформаторов мощностью свыше 10 квт. В 2018 году на заводе создано дополнительно 21 рабочее место. |
|  | 2.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Создание в сельском хозяйстве не менее 19 рабочих мест | За 2018 год в районе зарегистрировано шесть крестьянских (фермерских) хозяйств .В крестьянском (фермерском) хозяйстве Сергеевой А. А. создано дополнительно одно рабочее место. Средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях составила 23936 рублей. |
| 1б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году | 1. Мониторинг реализации текущих и перспективных инвестиционных проектов. 2. Оказание поддержки инвестиционной деятельности в рамках действующих муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах ежегодно на 2-5%. | Для привлечения в район частных инвестиций утверждено Положение о муниципально- частном партнерстве в Солецком муниципальном районе и разработан Порядок заключения специального инвестиционного контракта. Разработана дорожная карта по созданию промышленной площадки в Солецком муниципальном районе на 2018 год, утвержденная распоряжением Администрации Солецкого муниципального района от 29.03.2018 №156-рг. Для размещения промышленной площадки определен земельный участок с кадастровым номером 53:16:0117701:121, площадью 16079 кв. метров, расположенный по адресу Солецкий район, 83 км., пер. Базовый. Категория земли - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. Направлены запросы на выдачу технических условий по подключению к инженерным сетям промышленной площадки. Направлено письмо в ГОКУ "Новгородавтодор" с просьбой о проведении ремонтных работ на дороге, ведущей к промышленной площадке. |
|  | 4.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального района на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству совместно со структурными подразделениями Администрации муниципального района | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал: 2014 г.–106 %; 2015 г.–107 %; 2016 г.– 108 %; 2017г.-100,2 %; 2018 г.-108 %; 2019 г. – 108 %; 2020 г. -108,0 %; | Обновлен инвестиционный паспорт Солецкого муниципального района в новом формате, переведен на английский язык. Обновлена информация в паспортах инвестиционных площадок и направлена в «Агентство развития Новгородской области». По оперативным данным объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 11 месяцев 2018 года составил 55,1 млн. рублей. В 2018 году планируются поступления инвестиций в основной капитал в размере 108,5 млн.рублей, в том числе без субъектов малого предпринимательства –70,7 млн.руб. |
|  | 5. Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» в части создания условий по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов в отраслях животноводства и растениеводства | 2014-2020 годы | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): 2014г.–103,0% 2015г.–110,2% 2016г.–115,1% 2017г.–110,3% 2018г.–102,1% 2019г.–103,0% 2020г.–102,2% | В районе имеются 4 инвестиционные площадки общей площадью 891 гектар (с возможностью расширения). В Министерство сельского хозяйства Новгородской области были направлены предложения в форме презентации по свободным земельным участкам для развития животноводства. По оперативным данным сельскохозяйственных организаций инвестиции в основной капитал за 2018 год составили 45,8 млн. рублей |
| 1г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | 1.Реализация муниципальной программы Солецкого муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса в Солецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014 2020 годы |  | _ | Производительность труда за 2018 год составила 1036622 рублей на одного работающего. Производительность труда увеличилась в 2,1 раза относительно уровня 2011 года. |
| 2. Поручения Правительства Российской Федерации: |  |  |  |  |  |
| 2а) в области стратегического планирования социально-экономичес- кого развития | 1. Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района на период до 2030 года | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | Проводится мониторинг реализации документов стратегического планирования Солецкого муниципального района. |
|  | 3. Разработка и уточнение прогнозов социально-экономического развития муниципального района в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации. | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района | _ | 1.Утвержден Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Солецкеого муниципального района, Солецкого городского поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды. 2.Утвержден план мероприятий для разработки среднесрочных прогнозов Солецкого муниципального района, Солецкого городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 3.Разработан, уточнен и одобрен прогноз социально-экономического развития Солецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов . 4. Решением Думы Солецкого муниципального района от 20.12.2018 № 251 внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года. |
| 2б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок | 1.Анализ эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального района | ежегодно | Комитет по экономике, инвестиция и сельскому хозяйству Администрации муниципального района |  | По итогам 1 полугодия 2018года подготовлена информация о реализации муниципальных программ. |